## La Vega
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 07-03-2026 HASTA 13-03-2026
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.40% | 52236 | BPER104 | 09-03-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Caño Piedra I, Charco Prieto | PODA PREVENTIVO | 235
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | 1.84% | 55948 | PEND103 | 09-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Los Suarez, La Lima, Cazabito | DESARROLLO DE OBRAS | 131
La Vega | Espaillat | Moca | 2.16% | 58091 | MOCA104 | 09-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO | 348
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 5.95% | 53948 | LVPE101 | 09-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Santo Cerro, Pozo del Bejuco, Burende, Loma de Los Angeles | PODA PREVENTIVO | 535
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 7.24% | 60895 | BPER104 | 09-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Carretera La Recta. | PODA PREVENTIVO | 801
La Vega | La Vega | Constanza | 5.15% | CONS101PAL | CONS101PAL | 09-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Cañada Seca, La Sabina (parcial), Los Higos, Palero, El Mimero. | PODA PREVENTIVO | 797
La Vega | Espaillat | Las Lagunas (D.M.) | 3.14% | 49143 | MOCN101 | 10-03-2026 | 08:30 | a | 12:00 | Lado El Jengibre. | PODA PREVENTIVO | 45
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.95% | 58626 | BPER112 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Boca de Juma, Caño Grande, Santa Rosa | DESARROLLO DE OBRAS | 340
La Vega | Espaillat | Moca | 1.18% | 58697 | MOCN106 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Centro de La Ciudad, Guachupita | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 122
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 6.57% | 55007 | LVPE102 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | El Pinito, El Pinito de Los Jimenez, Matanzas, Sabaneta o El Puente | PODA PREVENTIVO | 273
La Vega | Espaillat | Las Lagunas (D.M.) | 1.49% | 60038 | MOCN101 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Las Lagunas Arriba, Villa Trina. | PODA PREVENTIVO | 294
La Vega | La Vega | Constanza | C | TIRE701 | TIRE701 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Tireo Arriba, Tireo al Medio, Tireo Abajo, El Café, Suriel, Portezuela, Tireo Abajo. | PODA PREVENTIVO | 2606
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | 1.84% | 55948 | PEND103 | 11-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Los Suarez, La Lima, Cazabito | DESARROLLO DE OBRAS | 131
La Vega | Espaillat | Moca | 3.35% | 58093 | MOCA104 | 11-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Los Aracena, Jamao Afuera o El Puente, Villa Trina, Los Guayuyos, Camarones Abajo, Camarones Arriba, Catarey, La Encantada, La Penda, Los Laureles | PODA PREVENTIVO | 366
La Vega | La Vega | Constanza | 20.48% | 53321 | LRIO101 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | El Arroyazo (arroyo del T, Las Palmas Arriba, Villa Cafetalera, Arroyo Frio, La Angostura, Las Palmas o Las Palomas, Casabito | PODA PREVENTIVO | 579
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 2.69% | 55603 | LVPE101 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Los Hornos, Soto, Las Pocilgas | PODA PREVENTIVO | 389
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 3.68% | 60991 | BPER112 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Los Arroces. | PODA PREVENTIVO | 426
La Vega | Espaillat | Moca | 0.56% | 54044 | MOCA104 | 12-03-2026 | 08:30 | a | 12:00 | El Caimito, Villa Elsa | PODA PREVENTIVO | 130
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 0.11% | 55111 | BPER104 | 12-03-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Jayaco | PODA PREVENTIVO | 5
La Vega | La Vega | Jarabacoa | 2.73% | 51573 | JARA102 | 12-03-2026 | 09:30 | a | 12:00 | La yautia, Pinar Quemado, Palo Blanco | PODA PREVENTIVO | 400
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.95% | 58626 | BPER112 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Boca de Juma, Caño Grande, Santa Rosa | DESARROLLO DE OBRAS | 340
La Vega | Espaillat | Moca | 5.48% | 61127 | MOCN103 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | El Caimito, La Chancleta, La Soledad. | DESARROLLO DE OBRAS | 839
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 2.05% | 55122 | BPER104 | 12-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Cañabon (kilometro 103, El Jobo, Kilometro 101, Kilometro 100 | PODA PREVENTIVO | 216
La Vega | Espaillat | Moca | 4.21% | 56051 | MOCA103 | 12-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Paso de Moca, San Francisco Arriba | PODA PREVENTIVO | 681
La Vega | La Vega | Jarabacoa | 0.78% | 56579 | JARA102 | 12-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Piedra Llana, Los Dajaos, La Paloma | PODA PREVENTIVO | 179
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 4.75% | 57612 | LVPE102 | 12-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Las yayas Adentro, Las Hoyitas, Las yayas Afuera, Colon | PODA PREVENTIVO | 903
La Vega | Espaillat | Moca | 2.48% | 60560 | MOCA103 | 13-03-2026 | 08:30 | a | 12:00 | Lado Ceiba de Madera. | PODA PREVENTIVO | 341
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | 1.35% | 55110 | BPER104 | 13-03-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Jayaco, La Copla, El Abanico de La Ceiba | PODA PREVENTIVO | 105
La Vega | La Vega | Jarabacoa | 0.11% | 56466 | JARA103 | 13-03-2026 | 09:30 | a | 12:00 | Colonia de Los Pomos o To | PODA PREVENTIVO | 18
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | 1.84% | 55948 | PEND103 | 13-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Los Suarez, La Lima, Cazabito | DESARROLLO DE OBRAS | 131
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | 2.03% | 57614 | LVPE103 | 13-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Las Pocilgas, Las Maras | PODA PREVENTIVO | 523
La Vega | La Vega | Jarabacoa | 2.96% | 58240 | JARA103 | 13-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Los Pomos, Estancita, Balcon de Estancita, Juana Alvarez, Arroyo Verraco, La Peña, Ovendo, Boma, Los Hoyitos, Corocito, La Plaza, Cristo Rey o La Cachaza, Urbanización Cerro Alto, Urbanización Rincón, Rosa Mistica, Los Candelarios, Rincón, Los Corralitos, El 2, Honduras, Los Auquelles, Yerba Buena, La Jabilla, Colonia de Los Pomos o To, La Quebrada, Pueblo Nuevo | PODA PREVENTIVO | 542
La Vega | Espaillat | Las Lagunas (D.M.) | 2.37% | 58492 | MOCN101 | 13-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Rancho Arriba, El Podrido, Rancho Abajo | PODA PREVENTIVO | 257

## Santiago
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 07-03-2026 HASTA 13-03-2026
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Santiago | Santiago | Tamboril | 0.07% | 227253 | DPED101 | 09-03-2026 | 08:00 | a | 12:00 | Limonal Arriba. | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION | 34
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 7.76% | 51667 | SAJO102 | 09-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 309
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 1.58% | 61177 | NAVA102 | 09-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Estación de Bombeo Acueducto Navarrete. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 202
Santiago | Santiago | San José de las Matas | C | JANI101 | JANI101 | 09-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | El Pueblo de Jánico, Carretera Bao (Parcial). | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 1630
Santiago | Santiago | Navarrete | 30.29% | NAVA101PON | NAVA101PON | 09-03-2026 | 12:00 | a | 18:00 | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS | 2114
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.10% | 49502 | CANA101 | 09-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | San Miguel Arriba. | MANTENIMIENTO REDES | 77
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 4.45% | 52440 | CANA102 | 09-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Los Alamos. | PODA PREVENTIVO | 289
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 27.70% | 58668 | JANI102 | 09-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA | 187
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.15% | 172856 | GALL104 | 10-03-2026 | 08:00 | a | 12:00 | Urbanización Los Reyes. | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION | 15
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 3.88% | 56724 | VOLG101 | 10-03-2026 | 09:00 | a | 15:00 | Jardines del Este, La Fardiquera. | FACILITAR TRABAJO A TERCERO | 108
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | 58459 | NIBA115 | 10-03-2026 | 09:00 | a | 13:00 | Las Charcas, BeLa Vista, Las Charcas Abajo, La yaguita de Pastor, Arroyo Hondo Arriba, Arroyo Hondo Abajo, La Noriega, El Guano, Nibaje, Gestion Parques Industriales Gpi - Bojos Industrial. | SUSTITUCION DE EQUIPO DE MEDIDA | 15044
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.21% | 52399 | GALL104 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Monte Adentro. | PREVENTIVO EN POSTE | 4
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 14.56% | 55000 | GALL114 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Monte Adentro, Gurabo. | PREVENTIVO EN POSTE | 2827
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | GALL112FEB | GALL112 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Avenida 27 de Febrero (Parcial), El Dorado II, Llanos de Gurabo, Urb. Gutiérrez Country, Don Pedro (Parcial), Colegio Da Vinci. | PREVENTIVO EN INTERRUPTOR SUBESTACION | 6587
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | GALL113 | GALL113 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | El Edén, Gurabo al Medio, Calle Francisco Guzmán, La Ermita (parcial), Gurabo Arriba, Gurabo, Miraflor, La Flor de Gurabo, Gurabo Abajo, Carretera Luperón (Parcial), El Paraíso (Parcial), Prolongación Padre Las Casas (parcial, Los Rieles, Biojol, Residencial Don Rafael, Jacagua Arriba (parcial), Jacagua Abajo (Parcial), Hogares Crea, (Carretera Luperón), Los Cerritos, Reparto Consuelo, Los Pérez, Residencial Crisostomo, Residencial Fernando Almonte, Quintas de Gurabo, Calle 7 Gurabo. | PREVENTIVO EN INTERRUPTOR SUBESTACION | 9486
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 3.14% | 56064 | GALL114 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Cerros de Gurabo, Hoya del Caimito, Los Jardines Metropolitanos, Reparto Consuelo, Reparto del Este, Residencial Henriquez, Urbanización Maynardi Reyna, Villa Progreso. | PREVENTIVO EN INTERRUPTOR SUBESTACION | 4059
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ZFSA103 | ZFSA103 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 14055
Santiago | Santiago | Tamboril | 4.20% | 53339 | DPED105 | 10-03-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Canca Abajo, El Palmar, La Hoya, La Chicharra | DESARROLLO DE OBRAS | 785
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.86% | 56443 | ZFSA103 | 10-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Cienfuegos, El Ingenio Arriba | PODA PREVENTIVO | 530
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 7.90% | 56069 | SAJO102 | 10-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Cana, Los Lirios, La Bija, La Caoba, Don Juan, Piedra Gorda, Rio Arriba, Palero, Llano de La Cana, Ortega, Bohio Viejo | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA | 348
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 4.02% | QUIN102LIM | QUIN102LIM | 10-03-2026 | 12:00 | a | 18:00 | El Limón, La U, La 14, Pocilguita, Pérez, El Aguacate, La Cuesta (parcial), La Sabana, Macoris, Llano Grande, Higo de Agua, Borojol. | PODA PREVENTIVO | 341
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 10.35% | 53338 | DPED101 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Arenoso, Los Rieles, La Ermita de Tamboril, Centro del Pueblo | PREVENTIVO EN CONECTOR | 202
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.72% | 57453 | VOLG101 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Los Cirises, Limonal Abajo | PODA PREVENTIVO | 222
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 5.65% | 59616 | QUIN101 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Hatillo San Lorenzo. | MANTENIMIENTO REDES | 266
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 1.93% | 61123 | VOLG102 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Calle Genaro Perez. | MANTENIMIENTO REDES | 215
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | GALL101 | GALL101 | 10-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | La Trinitaria, La Esmeralda (Parcial), Avenida Monumental (Parcial), Materno Infantil, La Española, Rincón Largo (parcial), Centro Bellarminio, Compañía Dominicana de Telefono, S. A. (Claro). | MANTENIMIENTO REDES | 4175
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.21% | 162915 | VOLG102 | 11-03-2026 | 08:00 | a | 12:00 | Villa Olga | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION | 15
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 1.66% | 144748 | NIBA103 | 11-03-2026 | 10:00 | a | 14:00 | Centro de La Ciudad | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 1
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 7.76% | 51667 | SAJO102 | 11-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 309
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 1.58% | 61177 | NAVA102 | 11-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Estación de Bombeo Acueducto Navarrete. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 202
Santiago | Santiago | Navarrete | 1.07% | 58779 | NAVA101 | 11-03-2026 | 12:00 | a | 18:00 | Cruce de Barrero | DESARROLLO DE OBRAS | 94
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.04% | 167688 | CANA105 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | La Jabilla | MANTENIMIENTO REDES | 1
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 1.76% | 47159 | SAJO102 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Mezquino, La Guázuma | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA | 70
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.37% | 52143 | ZFSA105 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Callejon de Los Sánchez, El Ingenio Abajo, La Delgada | PODA PREVENTIVO | 321
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 11.83% | 53518 | CANA102 | 11-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Los Alamos, Hato Mayor | PODA PREVENTIVO | 468
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 0.11% | 225044 | NIBA114 | 12-03-2026 | 08:00 | a | 12:00 | Reparto Universitario | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION | 23
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 3.88% | 56724 | VOLG101 | 12-03-2026 | 09:00 | a | 15:00 | Jardines del Este, La Fardiquera | FACILITAR TRABAJO A TERCERO | 108
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | C | ZFSA103 | ZFSA103 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 14055
Santiago | Santiago | Tamboril | 4.20% | 53339 | DPED105 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Canca Abajo, El Palmar, La Hoya, La Chicharra | DESARROLLO DE OBRAS | 785
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | 11.96% | QUIN102SAN | QUIN102SAN | 12-03-2026 | 12:00 | a | 18:00 | La Yuca (Pacial), La Delgada, Austopista Joaquin Balaguer (Pacial). | PODA PREVENTIVO | 1184
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 22.79% | 52708 | QUIN103 | 12-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | La Delgada, Ingenio Abajo, El Ingenio Abajo, La Cacata, Mejia, Villa Duarte, Cruce de Quinigua | MANTENIMIENTO REDES | 1094
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 14.65% | 57198 | SAJO102 | 12-03-2026 | 13:00 | a | 18:00 | Cañete, Jaiqui Picao Abajo (aji, Los Positos, Jaiqui Picao Arriba (aji, El Corozo, Hipolito Peralta, La Cuesta, Loma Amarilla, Gurabo, Anayo, El Pinal, El Cruce, Guaralbana o Guanalbana | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA | 700
Santiago | Santiago | Tamboril | 75.82% | DPED105LTA | DPED105LTA | 12-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | Lado Tamboril. | CORRECTIVO EN CONECTOR | 14750
Santiago | Santiago | San José de las Matas | 7.76% | 51667 | SAJO102 | 13-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 309
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 1.43% | 52699 | NIBA116 | 13-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Arroyo Hondo Arriba | MANTENIMIENTO REDES | 222
Santiago | Santiago | Navarrete | 30.29% | NAVA101PON | NAVA101PON | 13-03-2026 | 12:00 | a | 18:00 | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS | 2114
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 2.47% | 58664 | ZFSA114 | 13-03-2026 | 13:00 | a | 17:00 | El Alto del Jamo, Los Rincónes, Los Arroyos de Salamanca, Auqueyes, Loma de Agua Honda, Palo Alto, La Bacara | PODA PREVENTIVO | 206
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | 3.22% | 60684 | JANI102 | 13-03-2026 | 13:00 | a | 16:00 | Pinal, Janico. | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA | 58

## San Francisco
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 07-03-2026 HASTA 13-03-2026
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | 20.67% | CENO101LCR | CENO101LCR | 09-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal. | ADECUACION DE REDES MT | 1688
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | 14.50% | 51347 | COTU104 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | San Isidro, Tojin, La Atravesada, Zambrana Arriba, Algarrobal, Los Corocitos, Las Dos Palmas, La Cueva, Los Jobos, La Caoba, La Placeta, Maricao, Las Tres Bocas I, Las Tres Bocas, Las Lajas, El Higo, El Rayo, Arroyo Vuelta, Los Naranjos, La Jagua, Arroyo Grande, La Jagua Mocha | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 545
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 39.27% | 58641 | NAGU103 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | El Drago, Centro del Pueblo o Alto, Caño de Los Naranjos, La Changuela, Puerto Rico A Pie, La Lometa, La Represa, Sabaneta, Cruce del Caño, BeLa Vista, Villa Alegre, Cruce de Arroyo Al Medio, Samaná o Samaná Tres Cu, La Senda, La Mata (boba), Mata Bonita, Guarapo, Quebrada Amarilla, Mata del Agua, El Caserio, Piragua, El Juncal, Los Rincónes de Boba, Caño Teloso Arriba, Los SAcos, Los Cerros, La Palmita Arriba, La Palmita Abajo, Caño Teloso Abajo, La Colmenas, Los Cachimbos, El yayal, Sabana del Yayal (los Ran, El Calabazo, Villa Altagracia (el Hoyi, Las Quince Mil, Rio Jagua, Monte Llano, Peñoso, Caño de Los Negros, La Placeta, El Cruce de Guayabo (el C, El Guayabo, Los Rincónes, Los Pontones, La Mina, Los Fogones, Los Jengibres, Las Totumas Abajo, La Totuma, La Pocilga, Laguna del Caiman, Guayabito, La Loma, La Ermita, San Francisco Abajo, Urbanización Toni Lucas | PREVENTIVO EN POSTE | 2052
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 2.78% | 60948 | PAYI101 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | La Entrada de Cabrera. | ADECUACION DE REDES MT | 332
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | 14.16% | SALC104MAD | SALC104MAD | 10-03-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT | 1192
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | 18.65% | 56589 | CHIV106 | 10-03-2026 | 12:00 | a | 17:30 | Los Bejucos, La yaguiza Central, Paso Hondo, La Joya, Los Algodones, La Lomita de La yaguiza, Las Pajas, Bijao, Los Cacaos, El Espino, La Joya Arriba, Loma de La Joya (loma De, La Guazumita, Cruce de Los Bacilios, Firme Delo Carrao, Cruce de Los Basilios, Los Bacilios, El Cigual, Catey, Las Taranas, Alto Delo Caballo, La Bestia de La Malena, Mil Tareas de Atabalero, Atabalero Abajo, El Jiguero (higuero), Cruce de Los Betances, Casa de Alto, Altos de Los Naranjos, Aguacate, La Zolapa (solapa), La yaguiza Abajo (la Pi, La Bestia de Atabalero, Cañete, La Sequia, Vista del Valle, Bijao Afuera, Nona, Gran Parada Afuera, Gran Parada Abajo, Rancho Arriba, Rio Arriba (rancho Arrib, El Concreto (los Hidalgos, Tumba Burros (loma Turron, Gran Parada, Mojin, Arbolines, Los CadiLos, La Malena o Cruce de La M | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC) | 3280
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | C | RSJU101 | RSJU101 | 11-03-2026 | 12:30 | a | 16:30 | Rio San Juan, Centro Pueblo, Laguna Gri Gri, Barrio Hospital, Santa Lucía, Barrio Gallera Vieja, Urb. Doña Antonia, Buenos Aires (Parcial), Carretera Río San Juan Cabrera, Carretera Río San Juan Gaspar Hernandez. | PREVENTIVO EN AISLADOR | 7170
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | C | RSJU102 | RSJU102 | 11-03-2026 | 12:30 | a | 16:30 | Playa Grande. (Hotel Playa Grande Holding). | PREVENTIVO EN AISLADOR | 1
San Francisco | Duarte | Castillo | 6.15% | 50934 | ABAP101 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Centro del Pueblo, La Gina, Juana Diaz Abajo, El 4, Acicate, Cruce de Los Javieles, La Isleta, Cerrejon, Los Guandules, Jimenez, El Play | PREVENTIVO EN POSTE | 1081
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | 2.78% | 60948 | PAYI101 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | La Entrada de Cabrera. | ADECUACION DE REDES MT | 332
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | 14.16% | SALC104MAD | SALC104MAD | 12-03-2026 | 11:00 | a | 17:00 | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT | 1192
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | 4.37% | NAGU101MAT | NAGU101MAT | 13-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | Matancita, Los Yayales, Colorado, Poza de Bojolo, La Cejas. | PREVENTIVO EN POSTE | 464
San Francisco | Hermanas Mirabal | Tenares | 4.62% | SALC102CON | SALC102CON | 13-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | San José de Conuco, el Gajo, Corrozal, Carretera Conuco Poquero, Paso Hondo, Los Delgados. | ADECUACION DE REDES MT | 1382

## Puerto Plata
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 07-03-2026 HASTA 13-03-2026
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 0.53% | 51826 | PPTA101 | 09-03-2026 | 09:00 | a | 12:00 | Cafemba, Costambar. | PREVENTIVO EN POSTE | 50
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1.43% | 51980 | PPTA101 | 09-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Los Cacaos, El Piragual, La Colorada, Saballo. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE | 400
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | 2.22% | 58956 | SABY102 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | El Ramonal, Las Espinas. | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 187
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 11.58% | 61168 | APPL102 | 10-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Calle principal La Unión. | PREVENTIVO EN POSTE | 1614
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | 2.22% | 58956 | SABY102 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 16:00 | El Ramonal, Las Espinas | INTERCONEXION DE PROYECTOS | 187
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 8.51% | 55132 | PPLA105 | 13-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Marapica o Coca Cola, Urbanización Atlantica, Sabana Grande, Cantabria Abajo, Urbanización Torre Alta, Cantabria Arriba, El Calabacito. | PREVENTIVO EN POSTE | 2474
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 0.00% | TUBA501 | TUBA501 | 13-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Tubagua, Palo Blanco, Arroyo Ancho, Gran Parada. | PREVENTIVO EN POSTE | 413
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 0.00% | YASI701 | YASI701 | 13-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Pueblo de Yásica, El Mango, Yásica Abajo, La Batata, Callejón de los Cuncunes, La Ebra, La Cruz de Yásica. | PREVENTIVO EN POSTE | 1051

## Valverde Mao
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 07-03-2026 HASTA 13-03-2026
Sector | Provincia | Municipio | Alcance | Equipo | Circuito | Fecha | Periodo |  |  | Zonas Afectadas | Causa | Clientes
Valverde Mao | Valverde | Mao | 1.27% | 55660 | MAON101 | 09-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Puente San Rafael, Boca de Mao, Palo Amarillo, Batey 3, yerba de Guinea, Hatico, Don Bosco, El Puente de Laguna Salad, | PODA PREVENTIVO | 522
Valverde Mao | Monte Cristi | Castañuelas | C | VVAS101 | VVAS101 | 09-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Centro Pueblo Villa Vásquez, Pueblo de Castañuela. Hospital Municipal de Villa Vásquez, Jorbo Cocobado. | PODA PREVENTIVO | 13028
Valverde Mao | Valverde | Laguna Salada | 0.05% | 52812 | CESP102 | 10-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Damajagua | PODA PREVENTIVO | 3
Valverde Mao | Monte Cristi | Villa Vásquez | 34.36% | 52897 | VVAS103 | 10-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Hato del Medio Arriba, Villa Elisa, Villa Lobos Afuera, Villa Lobos Adentro, Agua de Las Palmas, El Copey, El Guayo, Sabana Cruz, El Cayal, Haiti, El Papayo, Tiburcio, Los Limones, Los Conucos, Puerto Rico, Los Uveros, Buen Hombre, Las Cañas de Los Uveros, Los Algodones, La Aguitas, El Manantial, La Finca, Loma Atravesada, La Baitoa, Cuesta Corvada, Puerto Juanita | PODA PREVENTIVO | 2653
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | 13.77% | DAJA101CAN | DAJA101CAN | 11-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | La Vijia, La Palmita, Los Puentes y Cañongo. | PODA PREVENTIVO | 1412
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | 6.99% | DAJA101AVI | DAJA101AVI | 11-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | La Aviación. | PODA PREVENTIVO | 708
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | 26.40% | 56838 | SMAR101 | 12-03-2026 | 10:00 | a | 15:00 | Santa Maria, La Atravesada, Gozuela, La Pinta, Las Clavellinas, Santa Cruz, Carnero, Peladeros | PODA PREVENTIVO | 1662
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Villa Los Almacigos | C | ALMA101 | ALMA101 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Centro del pueblo Villa Los Almácigos, La Tarana, Arroyo Blanco, El Aguacate, El Guanal, La Piña, Los Rodriguez, La Seiba, Rebaloso, Agua Clara. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 5982
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | C | KREA101 | KREA101 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Kola Real. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 1
Valverde Mao | Dajabón | Partido | C | PART101 | PART101 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Partido Pueblo, Partido Arriba, Vaca Gorda, El Limón del Pino, La Culata, La Gorra, Aminilla, La Roca, Sangre linda. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 2270
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | C | PINO401 | PINO401 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | El Pino, Acueducto Hinaje, El Fango, Los Compos, El Rodeo. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 1791
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | C | SROD101 | SROD101 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Centro del pueblo (Parcial 20%) Santiago Rodríguez (Parcial), Extensión de la UASD, Barrio Las Flores, Los Cambrones, Los Bombones, San José, Baboso, Rincón, Las Espinas, MEGAPLAX. Hospital Santiago Rodríguez. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 2542
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | C | SROD102 | SROD102 | 12-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Las Caobas, Caimoní, Los Tabacos y Arroyo Seco, Centro del pueblo (Parcial 80%) Santiago Rodríguez (Parcial), Barrio El Tamarindo, Savica, El INVI, Mejoramiento Social, La Sabana, Urbanización Don Tilo, Mirador Sur, Los Tomines, El Caimito, Los Cajules, El Guanal, Pata de Vaca, La Sabana, Canbelén. Villa Polin, El Millon, Mata del Jobo, La Castilla. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION | 8132
Valverde Mao | Dajabón | Loma de Cabrera | 28.37% | DAJA104RES | DAJA104RES | 12-03-2026 | 12:00 | a | 17:00 | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO | 1639
Valverde Mao | Valverde | Mao | 47.14% | MAON101BAT | MAON101BAT | 13-03-2026 | 11:00 | a | 16:00 | Enriquillo, Las Trecientas, Los Acerraderos, Centro Del Pueblo, Sibila, Urb. Caroll Gissell, Los Oficiales, Los Laureles, Carlos Daniel, Urb. Miguel Crespo, Los Restauradores, Cerro Marino, Juan De Js. Reyes (Los Cayucos), Tierra Seca, Las Cuarentas, Villa Diego, Los Cajuiles, Res. Bohio Noroestano, Res. Laydin, Urb. Bello Atardecer, Pericle, La Mina, Urb. Villa Carolina, Los Corvanos, Urb. River Country, Sabana Grande, Martinez, Pueblo De Dios, Urb. Cerros De Mao, Res. Cerros De Mao, Nuevo Amanecer, Siervo De Los Pobres, Los Palitos, Los Quemados 1, Reparto Santa Cruz, La Compuerta, Buenos Aires, Marino Tio. | PODA PREVENTIVO | 10354

## Publicacion Externa
INTERRUPCIONES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Con la finalidad de realizar trabajos de mantenimiento, para minimizar las posibilidades de fallas y aumentar la confiabilidad de nuestras redes, nos vemos en la obligación de interrumpir el suministro eléctrico en los siguientes sectores:
PUBLICACION EXTERNA DEL 07-03-2026 HASTA 13-03-2026
Sector | Provincia | Municipio | Circuito | Fecha | Periodo | Zonas Afectadas | Causa
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | ZFVE101 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Rancho La Vaca, La Monja, La Piña, Loma de La Palma, Velazquito, La Tala, El Fundo, Los Limones, Loma Sucia, Llanada Al Medio, La Cigua, Alto del Jobo, Los Corozos, El Capa, El Aguacate, La Cabra, El Pino, Pozo Colorado, Tavera, La Sabana, Loma Firme, Jagua Gorda, Lomita Larga. | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | ZFVE101 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Rancho La Vaca, La Monja, La Piña, Loma de La Palma, Velazquito, La Tala, El Fundo, Los Limones, Loma Sucia, Llanada Al Medio, La Cigua, Alto del Jobo, Los Corozos, El Capa, El Aguacate, La Cabra, El Pino, Pozo Colorado, Tavera, La Sabana, Loma Firme, Jagua Gorda, Lomita Larga. | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | ZFVE101 | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Rancho La Vaca, La Monja, La Piña, Loma de La Palma, Velazquito, La Tala, El Fundo, Los Limones, Loma Sucia, Llanada Al Medio, La Cigua, Alto del Jobo, Los Corozos, El Capa, El Aguacate, La Cabra, El Pino, Pozo Colorado, Tavera, La Sabana, Loma Firme, Jagua Gorda, Lomita Larga. | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER104 | 2026-03-09 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Caño Piedra I, Charco Prieto | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | PEND103 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Suarez, La Lima, Cazabito | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | Espaillat | Moca | MOCA104 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Golondrinas, El Limon, Los Bueyes, La Jaguita, La Higuereta, Rancho de Los Platanos, La yautia Abajo, Los Cacaos, Los Tratraces, Palma Herrada | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | LVPE101 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Santo Cerro, Pozo del Bejuco, Burende, Loma de Los Angeles | PODA PREVENTIVO
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER104 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Carretera La Recta. | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Constanza | CONS101PAL | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cañada Seca, La Sabina (parcial), Los Higos, Palero, El Mimero. | PODA PREVENTIVO
La Vega | Espaillat | Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 2026-03-10 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Lado El Jengibre. | PODA PREVENTIVO
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER112 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Boca de Juma, Caño Grande, Santa Rosa | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | Espaillat | Moca | MOCN106 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Centro de La Ciudad, Guachupita | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | LVPE102 | 2026-03-10 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Pinito, El Pinito de Los Jimenez, Matanzas, Sabaneta o El Puente | PODA PREVENTIVO
La Vega | Espaillat | Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 2026-03-10 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las Lagunas Arriba, Villa Trina. | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Constanza | TIRE701 | 2026-03-10 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Tireo Arriba, Tireo al Medio, Tireo Abajo, El Café, Suriel, Portezuela, Tireo Abajo. | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | PEND103 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Suarez, La Lima, Cazabito | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | Espaillat | Moca | MOCA104 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Aracena, Jamao Afuera o El Puente, Villa Trina, Los Guayuyos, Camarones Abajo, Camarones Arriba, Catarey, La Encantada, La Penda, Los Laureles | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Constanza | LRIO101 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Arroyazo (arroyo del T, Las Palmas Arriba, Villa Cafetalera, Arroyo Frio, La Angostura, Las Palmas o Las Palomas, Casabito | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | LVPE101 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Los Hornos, Soto, Las Pocilgas | PODA PREVENTIVO
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER112 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Los Arroces. | PODA PREVENTIVO
La Vega | Espaillat | Moca | MOCA104 | 2026-03-12 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | El Caimito, Villa Elsa | PODA PREVENTIVO
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER104 | 2026-03-12 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Jayaco | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA102 | 2026-03-12 | 9:30 a. m. - 12:00 p. m. | La yautia, Pinar Quemado, Palo Blanco | PODA PREVENTIVO
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER112 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Boca de Juma, Caño Grande, Santa Rosa | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | Espaillat | Moca | MOCN103 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Caimito, La Chancleta, La Soledad. | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER104 | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cañabon (kilometro 103, El Jobo, Kilometro 101, Kilometro 100 | PODA PREVENTIVO
La Vega | Espaillat | Moca | MOCA103 | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Paso de Moca, San Francisco Arriba | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA102 | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Piedra Llana, Los Dajaos, La Paloma | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | LVPE102 | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las yayas Adentro, Las Hoyitas, Las yayas Afuera, Colon | PODA PREVENTIVO
La Vega | Espaillat | Moca | MOCA103 | 2026-03-13 | 8:30 a. m. - 12:00 p. m. | Lado Ceiba de Madera. | PODA PREVENTIVO
La Vega | Monseñor Nouel | Bonao | BPER104 | 2026-03-13 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Jayaco, La Copla, El Abanico de La Ceiba | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA103 | 2026-03-13 | 9:30 a. m. - 12:00 p. m. | Colonia de Los Pomos o To | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Rio Verde Arriba (D.M.) | PEND103 | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Suarez, La Lima, Cazabito | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | LVPE103 | 2026-03-13 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Las Pocilgas, Las Maras | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA103 | 2026-03-13 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Pomos, Estancita, Balcon de Estancita, Juana Alvarez, Arroyo Verraco, La Peña, Ovendo, Boma, Los Hoyitos, Corocito, La Plaza, Cristo Rey o La Cachaza, Urbanización Cerro Alto, Urbanización Rincón, Rosa Mistica, Los Candelarios, Rincón, Los Corralitos, El 2, Honduras, Los Auquelles, Yerba Buena, La Jabilla, Colonia de Los Pomos o To, La Quebrada, Pueblo Nuevo | PODA PREVENTIVO
La Vega | Espaillat | Las Lagunas (D.M.) | MOCN101 | 2026-03-13 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Rancho Arriba, El Podrido, Rancho Abajo | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 2026-03-09 | 9:00 a. m. - 12:00 p. m. | Cafemba, Costambar | PREVENTIVO EN POSTE
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | PPTA101 | 2026-03-09 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Cacaos, El Piragual, La Colorada, Saballo | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | SABY102 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | SABY102 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Ramonal, Las Espinas | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | PPLA105 | 2026-03-13 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Marapica o Coca Cola, Urbanización Atlantica, Sabana Grande, Cantabria Abajo, Urbanización Torre Alta, Cantabria Arriba, El Calabacito | PREVENTIVO EN POSTE
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | TUBA501 | 2026-03-13 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Tubagua, Palo Blanco, Arroyo Ancho, Gran Parada. | PREVENTIVO EN POSTE
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | YASI701 | 2026-03-13 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Pueblo de Yásica, El Mango, Yásica Abajo, La Batata, Callejón de los Cuncunes, La Ebra, La Cruz de Yásica. | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | CENO101LCR | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Hoyo Viejo, San Jose De Cenovi, Los Indios, La Ermita De Santa Ana, El Limpio, Santa Ana Madrid, Escuela Primaria Santa Anavilla Fasca, Rosa Baja, Rosa Alta, Los Caimitos, Cruz De Cenovi, El Mamey, La Nasa, Porquero Arriba, El Hatico, Las Caobas, El Gajo, Los Rincones, Rancho Viejo, El Carril, Sabana Rey Abajo Las Cabuyas, El Canal. | ADECUACION DE REDES MT
San Francisco | Sánchez Ramírez | Cotuí | COTU104 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | San Isidro, Tojin, La Atravesada, Zambrana Arriba, Algarrobal, Los Corocitos, Las Dos Palmas, La Cueva, Los Jobos, La Caoba, La Placeta, Maricao, Las Tres Bocas I, Las Tres Bocas, Las Lajas, El Higo, El Rayo, Arroyo Vuelta, Los Naranjos, La Jagua, Arroyo Grande, La Jagua Mocha | INTERCONEXION DE PROYECTOS
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | NAGU103 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Drago, Centro del Pueblo o Alto, Caño de Los Naranjos, La Changuela, Puerto Rico A Pie, La Lometa, La Represa, Sabaneta, Cruce del Caño, BeLa Vista, Villa Alegre, Cruce de Arroyo Al Medio, Samaná o Samaná Tres Cu, La Senda, La Mata (boba), Mata Bonita, Guarapo, Quebrada Amarilla, Mata del Agua, El Caserio, Piragua, El Juncal, Los Rincónes de Boba, Caño Teloso Arriba, Los SAcos, Los Cerros, La Palmita Arriba, La Palmita Abajo, Caño Teloso Abajo, La Colmenas, Los Cachimbos, El yayal, Sabana del Yayal (los Ran, El Calabazo, Villa Altagracia (el Hoyi, Las Quince Mil, Rio Jagua, Monte Llano, Peñoso, Caño de Los Negros, La Placeta, El Cruce de Guayabo (el C, El Guayabo, Los Rincónes, Los Pontones, La Mina, Los Fogones, Los Jengibres, Las Totumas Abajo, La Totuma, La Pocilga, Laguna del Caiman, Guayabito, La Loma, La Ermita, San Francisco Abajo, Urbanización Toni Lucas | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | SALC104MAD | 2026-03-10 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT
San Francisco | Duarte | Villa Tapia | CHIV106 | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 5:30 p. m. | Los Bejucos, La yaguiza Central, Paso Hondo, La Joya, Los Algodones, La Lomita de La yaguiza, Las Pajas, Bijao, Los Cacaos, El Espino, La Joya Arriba, Loma de La Joya (loma De, La Guazumita, Cruce de Los Bacilios, Firme Delo Carrao, Cruce de Los Basilios, Los Bacilios, El Cigual, Catey, Las Taranas, Alto Delo Caballo, La Bestia de La Malena, Mil Tareas de Atabalero, Atabalero Abajo, El Jiguero (higuero), Cruce de Los Betances, Casa de Alto, Altos de Los Naranjos, Aguacate, La Zolapa (solapa), La yaguiza Abajo (la Pi, La Bestia de Atabalero, Cañete, La Sequia, Vista del Valle, Bijao Afuera, Nona, Gran Parada Afuera, Gran Parada Abajo, Rancho Arriba, Rio Arriba (rancho Arrib, El Concreto (los Hidalgos, Tumba Burros (loma Turron, Gran Parada, Mojin, Arbolines, Los CadiLos, La Malena o Cruce de La M | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | RSJU101 | 2026-03-11 | 12:30 p. m. - 4:30 p. m. | Rio San Juan, Centro Pueblo, Laguna Gri Gri, Barrio Hospital, Santa Lucía, Barrio Gallera Vieja, Urb. Doña Antonia, Buenos Aires (Parcial), Carretera Río San Juan Cabrera, Carretera Río San Juan Gaspar Hernandez. | PREVENTIVO EN AISLADOR
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Rio San Juan | RSJU102 | 2026-03-11 | 12:30 p. m. - 4:30 p. m. | Playa Grande. (Hotel Playa Grande Holding). | PREVENTIVO EN AISLADOR
San Francisco | Duarte | Castillo | ABAP101 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro del Pueblo, La Gina, Juana Diaz Abajo, El 4, Acicate, Cruce de Los Javieles, La Isleta, Cerrejon, Los Guandules, Jimenez, El Play | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Hermanas Mirabal | Salcedo | SALC104MAD | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Montellano, Monte Adentro, La Bellaca, Las Cumbres, El Jobo, Los Azules. | ADECUACION DE REDES MT
San Francisco | María Trinidad Sánchez | Nagua | NAGU101MAT | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Matancita, Los Yayales, Colorado, Poza de Bojolo, La Cejas. | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Hermanas Mirabal | Tenares | SALC102CON | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | San José de Conuco, el Gajo, Corrozal, Carretera Conuco Poquero, Paso Hondo, Los Delgados. | ADECUACION DE REDES MT
Santiago | Santiago | Tamboril | DPED101 | 2026-03-09 | 8:00 a. m. - 12:00 p. m. | Llimonal Arriba | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago | San José de las Matas | JANI101 | 2026-03-09 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Pueblo de Jánico, Carretera Bao (Parcial). | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
Santiago | Santiago | Navarrete | NAVA101PON | 2026-03-09 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | CANA101 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | San Miguel Arriba | MANTENIMIENTO REDES
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | CANA102 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Alamos | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | JANI102 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Los Pilones, Las Animas, La Guamita, El Corbano, Loma Alta, La Faldiquera, Henequen, Pinalito, Las Auyamas, El Anon | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | GALL104 | 2026-03-10 | 8:00 a. m. - 12:00 p. m. | Urbanización Los Reyes | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | VOLG101 | 2026-03-10 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Jardines del Este, La Fardiquera | FACILITAR TRABAJO A TERCERO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 2026-03-10 | 9:00 a. m. - 1:00 p. m. | Las Charcas, BeLa Vista, Las Charcas Abajo, La yaguita de Pastor, Arroyo Hondo Arriba, Arroyo Hondo Abajo, La Noriega, El Guano, Nibaje, Gestion Parques Industriales Gpi - Bojos Industrial, | SUSTITUCION DE EQUIPO DE MEDIDA
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | GALL104 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Monte Adentro | PREVENTIVO EN POSTE
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | GALL114 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Monte Adentro, Gurabo | PREVENTIVO EN POSTE
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | GALL112 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Avenida 27 de Febrero (Parcial), El Dorado II, Llanos de Gurabo, Urb. Gutiérrez Country, Don Pedro (Parcial), Colegio Da Vinci. | PREVENTIVO EN INTERRUPTOR SUBESTACION
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | GALL113 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Edén, Gurabo al Medio, Calle Francisco Guzmán, La Ermita (parcial), Gurabo Arriba, Gurabo, Miraflor, La Flor de Gurabo, Gurabo Abajo, Carretera Luperón (Parcial), El Paraíso (Parcial), Prolongación Padre Las Casas (parcial, Los Rieles, Biojol, Residencial Don Rafael, Jacagua Arriba (parcial), Jacagua Abajo (Parcial), Hogares Crea, (Carretera Luperón), Los Cerritos, Reparto Consuelo, Los Pérez, Residencial Crisostomo, Residencial Fernando Almonte, Quintas de Gurabo, Calle 7 Gurabo. | PREVENTIVO EN INTERRUPTOR SUBESTACION
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | GALL114 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Cerros de Gurabo, Hoya del Caimito, Los Jardines Metropolitanos, Reparto Consuelo, Reparto del Este, Residencial Henriquez, Urbanización Maynardi Reyna, Villa Progreso. | PREVENTIVO EN INTERRUPTOR SUBESTACION
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago | Tamboril | DPED105 | 2026-03-10 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Canca Abajo, El Palmar, La Hoya, La Chicharra | DESARROLLO DE OBRAS
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 2026-03-10 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Cienfuegos, El Ingenio Arriba | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102 | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Cana, Los Lirios, La Bija, La Caoba, Don Juan, Piedra Gorda, Rio Arriba, Palero, Llano de La Cana, Ortega, Bohio Viejo | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | QUIN102LIM | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Limón, La U, La 14, Pocilguita, Pérez, El Aguacate, La Cuesta (parcial), La Sabana, Macoris, Llano Grande, Higo de Agua, Borojol. | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | DPED101 | 2026-03-10 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Arenoso, Los Rieles, La Ermita de Tamboril, Centro del Pueblo | PREVENTIVO EN CONECTOR
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | VOLG101 | 2026-03-10 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Cirises, Limonal Abajo | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | QUIN101 | 2026-03-10 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Hatillo San Lorenzo. | MANTENIMIENTO REDES
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | VOLG102 | 2026-03-11 | 8:00 a. m. - 12:00 p. m. | Villa Olga | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA103 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 2:00 p. m. | Centro de La Ciudad | INSTALAR/REMOVER RECLOSER (ITC)
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago | Navarrete | NAVA101 | 2026-03-11 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cruce de Barrero | DESARROLLO DE OBRAS
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | CANA105 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Jabilla | MANTENIMIENTO REDES
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Mezquino, La Guázuma | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA105 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Callejon de Los Sánchez, El Ingenio Abajo, La Delgada | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | CANA102 | 2026-03-11 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Los Alamos, Hato Mayor | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA114 | 2026-03-12 | 8:00 a. m. - 12:00 p. m. | Reparto Universitario | APERTURA TRAFO DISTRIBUCION
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | VOLG101 | 2026-03-12 | 9:00 a. m. - 3:00 p. m. | Jardines del Este, La Fardiquera | FACILITAR TRABAJO A TERCERO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA103 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Mella I, Mella Ii, La Union I, La Union Ii, Monte Rico I, Ensanche Macario Sanchez, Brisas Del Canal, La Torre, Ingenio Arriba, Urb. San Lorenzo, Duarte I, Llanos Del Ingenio, Duarte Ii, El Nazareno (La Pulga), La Gloria, La Paz, Ensanche Espaillat, Urb. Don Jaime, Zona Industrial Santiago, San Miguel, Villa Progreso Ii, Villa Progreso I, Los Guandules, Villa Progreso Iii, Llanos Del Ingenio. | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago | Tamboril | DPED105 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Canca Abajo, El Palmar, La Hoya, La Chicharra | DESARROLLO DE OBRAS
Santiago | Santiago | Villa Gonzalez | QUIN102SAN | 2026-03-12 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | La Yuca (Pacial), La Delgada, Austopista Joaquin Balaguer (Pacial). | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | QUIN103 | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | La Delgada, Ingenio Abajo, El Ingenio Abajo, La Cacata, Mejia, Villa Duarte, Cruce de Quinigua | MANTENIMIENTO REDES
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102 | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | Cañete, Jaiqui Picao Abajo (aji, Los Positos, Jaiqui Picao Arriba (aji, El Corozo, Hipolito Peralta, La Cuesta, Loma Amarilla, Gurabo, Anayo, El Pinal, El Cruce, Guaralbana o Guanalbana | ARBOLES Y RAMA SOBRE LINEA
Santiago | Santiago | Tamboril | DPED105LTA | 2026-03-12 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Lado Tamboril. | CORRECTIVO EN CONECTOR
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102 | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Damajagua, La Guázuma, El Rodeo, Tierra Colorada, El Carrizal, Arroyo Carrizal, Rancho de Copey | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA116 | 2026-03-13 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Arroyo Hondo Arriba | MANTENIMIENTO REDES
Santiago | Santiago | Navarrete | NAVA101PON | 2026-03-13 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Pontón, El Canalito, Pontoncito. | DESARROLLO DE OBRAS
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA114 | 2026-03-13 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Alto del Jamo, Los Rincónes, Los Arroyos de Salamanca, Auqueyes, Loma de Agua Honda, Palo Alto, La Bacara | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Valverde | Mao | MAON101 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Puente San Rafael, Boca de Mao, Palo Amarillo, Batey 3, yerba de Guinea, Hatico, Don Bosco, El Puente de Laguna Salad, | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Monte Cristi | Castañuelas | VVAS101 | 2026-03-09 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Centro Pueblo Villa Vásquez, Pueblo de Castañuela. Hospital Municipal de Villa Vásquez, Jorbo Cocobado. | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Valverde | Laguna Salada | CESP102 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Damajagua | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Monte Cristi | Villa Vásquez | VVAS103 | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Hato del Medio Arriba, Villa Elisa, Villa Lobos Afuera, Villa Lobos Adentro, Agua de Las Palmas, El Copey, El Guayo, Sabana Cruz, El Cayal, Haiti, El Papayo, Tiburcio, Los Limones, Los Conucos, Puerto Rico, Los Uveros, Buen Hombre, Las Cañas de Los Uveros, Los Algodones, La Aguitas, El Manantial, La Finca, Loma Atravesada, La Baitoa, Cuesta Corvada, Puerto Juanita | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | DAJA101CAN | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | La Vijia, La Palmita, Los Puentes y Cañongo. | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | DAJA101AVI | 2026-03-11 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | La Aviación. | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Monte Cristi | Monte Cristi | SMAR101 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Santa Maria, La Atravesada, Gozuela, La Pinta, Las Clavellinas, Santa Cruz, Carnero, Peladeros | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Villa Los Almacigos | ALMA101 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro del pueblo Villa Los Almácigos, La Tarana, Arroyo Blanco, El Aguacate, El Guanal, La Piña, Los Rodriguez, La Seiba, Rebaloso, Agua Clara. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | KREA101 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Kola Real. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
Valverde Mao | Dajabón | Partido | PART101 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Partido Pueblo, Partido Arriba, Vaca Gorda, El Limón del Pino, La Culata, La Gorra, Aminilla, La Roca, Sangre linda. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
Valverde Mao | Dajabón | Dajabón | PINO401 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | El Pino, Acueducto Hinaje, El Fango, Los Compos, El Rodeo. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | SROD101 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Centro del pueblo (Parcial 20%) Santiago Rodríguez (Parcial), Extensión de la UASD, Barrio Las Flores, Los Cambrones, Los Bombones, San José, Baboso, Rincón, Las Espinas, MEGAPLAX. Hospital Santiago Rodríguez. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
Valverde Mao | Santiago Rodríguez | Sabaneta | SROD102 | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Las Caobas, Caimoní, Los Tabacos y Arroyo Seco, Centro del pueblo (Parcial 80%) Santiago Rodríguez (Parcial), Barrio El Tamarindo, Savica, El INVI, Mejoramiento Social, La Sabana, Urbanización Don Tilo, Mirador Sur, Los Tomines, El Caimito, Los Cajules, El Guanal, Pata de Vaca, La Sabana, Canbelén. Villa Polin, El Millon, Mata del Jobo, La Castilla. | MANTENIMIENTO GENERAL SUBESTACION
Valverde Mao | Dajabón | Loma de Cabrera | DAJA104RES | 2026-03-12 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | Restauración, Neita, Los Jiménez, Villa Anacaona, Rio Limpio, El Carrizal, Mariano Cestero, Mochito. | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Valverde | Mao | MAON101BAT | 2026-03-13 | 11:00 a. m. - 4:00 p. m. | Enriquillo, Las Trecientas, Los Acerraderos, Centro Del Pueblo, Sibila, Urb. Caroll Gissell, Los Oficiales, Los Laureles, Carlos Daniel, Urb. Miguel Crespo, Los Restauradores, Cerro Marino, Juan De Js. Reyes (Los Cayucos), Tierra Seca, Las Cuarentas, Villa Diego, Los Cajuiles, Res. Bohio Noroestano, Res. Laydin, Urb. Bello Atardecer, Pericle, La Mina, Urb. Villa Carolina, Los Corvanos, Urb. River Country, Sabana Grande, Martinez, Pueblo De Dios, Urb. Cerros De Mao, Res. Cerros De Mao, Nuevo Amanecer, Siervo De Los Pobres, Los Palitos, Los Quemados 1, Reparto Santa Cruz, La Compuerta, Buenos Aires, Marino Tio. | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 2026-03-09 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Batey | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Duarte | Arenoso | ABAP101 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Yabacoa | PODA PREVENTIVO
Valverde Mao | Monte Cristi | Guayubín | VVAS102 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 5:00 p. m. | Guayubincito, Martin García, El Guanito | DESARROLLO DE OBRAS
Puerto Plata | Puerto Plata | Villa Isabela | LUPR102 | 2026-03-09 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Gregorio, Rancho Manuel, Punta Rusia, Estero Hondo, Tiburcio, | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Mangos o Coyote, La Bastida, Los Arenosos, Majagualito | PREVENTIVO EN AISLADOR
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA104 | 2026-03-09 | 1:00 p. m. - 6:00 p. m. | La Herradura Arriba, La Herradura | PODA PREVENTIVO
San Francisco | Duarte | San Francisco de Macorís | CENO101 | 2026-03-09 | 10:30 a. m. - 2:30 p. m. | La Rosa, La Boca de Jima, El Tamarindo, Centro del Pueblo, Urbanización Doña Mile, Zafarraya, María Trinidad Sánchez, La Jaguita, Los Solares U Orlando Mar, La Reforma, Maguey, El Baden, La Ceibita, La Tina, Sabana Rey Arriba, Los Samanes | SUSTITUCION DE EQUIPO DE MEDIDA
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO101 | 2026-03-09 | 11:00 a. m. - 6:00 p. m. | 4 Esquinas (E.R.), Los Guayuyos, Inoa, La Manacla. | DESARROLLO DE OBRAS
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA103MON | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 12:00 p. m. | Buena Vista, Racket Club, La Loma, Las Acacias, Entrada Cunda, Entrada Pollo Cibao, Carretera a La Vega Parcial, Carretera Mata de Platano (Salto de Jimenoa), Resp. Ana Celia, Callejon La Iglesia (Salto de Jimenoa), Gustavo La Tour, Callejon Bubon, Resp. El Santo, Callejon de Che, Entrada Atolladera, Callejon Mendoza, El Montaña, Entrada El Abuelo, La Bomba de Coravega, Cara Al Viento. | CAMBIO DE CUT OUT
Puerto Plata | Espaillat | Joba Arriba (D.M.) | SABY101GAL | 2026-03-09 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Blanco Arriba, Piragua Y La Peñita. | PREVENTIVO EN POSTE
Santiago | Santiago | San José de las Matas | SAJO102CUE | 2026-03-09 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | La Cuesta, Hoya de Bellaca, Loma de los Palos, Jaiqui Picao, Cañete. | INTERCONEXION DE PROYECTOS
San Francisco | Duarte | Arenoso | ABAP101 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Caña Brava, Rincón de La Jagua, Rincón Bebedero, Boca del Caño, La Jagua | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | Puerto Plata | Villa Isabela | SOSU103 | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Arroyo Seco, Jagua Mocha o Las Espinas, El Guazaro, La Monteada, Arroyo de Leche Arriba, Los Guaos, La Piedra | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Samaná | Sánchez | SANC105 | 2026-03-10 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | La Majagua (guachupita), La Cañita (el Escarbado), Piedra Quemada | ADECUACION DE REDES MT
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA102 | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Jumunuco, Los Pasos, Amaceyal, Compadre Pascual | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | SABY102 | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Villa Progreso, Boca de yasica, Rincón de Veragua o Rinc, Verdam, La Piña | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | Puerto Plata | Villa Isabela | SOSU103 | 2026-03-10 | 12:30 p. m. - 5:30 p. m. | BeLa Vista, Maranatha, Loma Bajita, Alto de Los Castillo, Loma Blanca, El Guano, El Valedor, Arroyo Seco, Jagua Mocha o Las Espinas, El Guazaro, La Monteada, Arroyo de Leche Arriba, Los Guaos, La Piedra, SosA Abajo | PREVENTIVO EN POSTE
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA115 | 2026-03-10 | 9:00 a. m. - 1:00 p. m. | Las Charcas, BeLa Vista, Las Charcas Abajo, La yaguita de Pastor, Arroyo Hondo Arriba, Arroyo Hondo Abajo, La Noriega, El Guano, Nibaje, Gestion Parques Industriales Gpi - Bojos Industrial, | SUSTITUCION DE EQUIPO DE MEDIDA
La Vega | Espaillat | Moca | MOCN106 | 2026-03-10 | 10:30 a. m. - 3:30 p. m. | Centro de La Ciudad, Guachupita | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 2026-03-10 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | El Frances, Punta Balandra, Loma De La Piña, Los Naranjos. | ADECUACION DE REDES MT
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | SABY102JAM | 2026-03-10 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Brazos, Jamao Al Norte, Arroyo Frío, Palo Roto, Higo Frío, Arroyo del Gato, Las Espinas de Jamao, Las Caobas, Palo Amarillo, Saladillo, Villa Yvan Guzman. | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA114SAV | 2026-03-10 | 1:30 p. m. - 6:00 p. m. | Santiago Viejo, Carretera Los Guineos, Cruce de La Cienega, La Playita, Jacagua 3, La Cienaga 5, La Cienaga 4, San Francisco Arriba. PADRE: ZFSA114COC. | PREVENTIVO EN POSTE
Puerto Plata | Puerto Plata | Villa Isabela | LUPR102 | 2026-03-11 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Gregorio, Rancho Manuel, Punta Rusia, Estero Hondo, Tiburcio, | PREVENTIVO EN POSTE
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA102 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Jumunuco, Los Pasos, Amaceyal, Compadre Pascual | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Puerto Plata | Puerto Plata | Luperón | LUPR103 | 2026-03-11 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Martin Alonzo Arriba, El Higo, El Cruce de Martin Alonz, La Joya, La Subida de Los Muertos, Cerro de Navas, El Estrecho Abajo, Loma de Novillero, El Jamo, Tasajera, Los BeLosos, La Pulga, Las Cruces, Ranchito de Los Vargas, Boca de Caonao, Ranchito Abajo, Los Conucos, Los Arquies, El Palero BeLoso, Los Tavárez, Quebrada Honda, El Estrecho de Luperón O | PREVENTIVO EN POSTE
La Vega | La Vega | Concepción de La Vega | ZFVE101 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 3:00 p. m. | Guaco (la Piñita) | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Puerto Plata | Puerto Plata | Luperón | LUPR102 | 2026-03-11 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Los Altos, La Llanada, Romerico | PREVENTIVO EN POSTE
San Francisco | Duarte | Castillo | ABAP101 | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Yaiba Abajo, yaiba Arriba, Curazao | PODA PREVENTIVO
San Francisco | Sánchez Ramírez | Fantino | FANT105COM | 2026-03-11 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Hato Mayor, La Cigua, Sierra Prieta, Los Capces, La Guacara, Comedero Majagual, Los Cafeces, Los Pinos Sabana de Postreros, Hato Zamo, La Buquera, Caballero, Palmarito Loma Caballero, Los Jaguares, La Salsa, Los Cabories, El Puente, Fica de Enrrique, Barraquito, El Rodeo, Punta Larga. | PODA PREVENTIVO
Puerto Plata | Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | SOSU101 | 2026-03-12 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | La Mulata (Parte) | PREVENTIVO EN POSTE
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | SABY102 | 2026-03-12 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Frances | PODA PREVENTIVO
La Vega | La Vega | Jarabacoa | JARA102 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Jumunuco, Los Pasos, Amaceyal, Compadre Pascual | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | DPED101 | 2026-03-12 | 1:30 p. m. - 6:00 p. m. | Arenoso, Los Rieles, La Ermita de Tamboril, Centro del Pueblo | CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | SAMA102 | 2026-03-12 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Frances, Punta Balandra, Loma De La Piña, Los Naranjos. | ADECUACION DE REDES MT
Puerto Plata | Puerto Plata | Altamira | IMBE103JAG | 2026-03-12 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Lado La Jugua, Los Llanos. | PREVENTIVO EN POSTE
La Vega | Espaillat | Moca | MOCN103 | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Don Bosco, Villa Elsa, Hincha Y Entradas, Hospital Moca, La Piragua, Res Mary Carmen, La Soledad (El Caimito) Hasta La Fab de Embutido, Res Ambar, Camino Los Hilarios Y Callejon Martin 2, Cayetano Germosen, La Chancleta, La Gallera, El Piojillo, El Picachu, Zafarraya Parcial, Entrada Monte Adentro, Entrada Los Brito, Cayo Baez, Barrio Elias, Urb. Sanchez, Urb. Hnos. Rojas, La Guama, Las Uvas, Pacial, Sabana de Los Jimenez Parcial. | PREVENTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
Puerto Plata | Puerto Plata | Gaspar Hernández | SABY102JAM | 2026-03-12 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Los Brazos, Jamao Al Norte, Arroyo Frío, Palo Roto, Higo Frío, Arroyo del Gato, Las Espinas de Jamao, Las Caobas, Palo Amarillo, Saladillo, Villa Yvan Guzman. | PODA PREVENTIVO
San Francisco | Samaná | Santa Barbara de Samaná | SAMA102CCA | 2026-03-12 | 11:00 a. m. - 5:00 p. m. | Los Cacaos, Coyote, El Valle, Las Palmillas. Anadel, Caya Clara | PREVENTIVO EN AISLADOR
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | ZFSA114SAV | 2026-03-12 | 1:30 p. m. - 5:30 p. m. | Santiago Viejo, Carretera Los Guineos, Cruce de La Cienega, La Playita, Jacagua 3, La Cienaga 5, La Cienaga 4, San Francisco Arriba. PADRE: ZFSA114COC. | CORRECTIVO EN POSTE
San Francisco | Duarte | Arenoso | ABAP101 | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Paraguay, Cristal, Barraquito Cercado, El Venao | PODA PREVENTIVO
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NAVA102 | 2026-03-13 | 10:00 a. m. - 4:00 p. m. | Estacion de bombeo Acueducto Navarrete. | INTERCONEXION DE PROYECTOS
Puerto Plata | Puerto Plata | Luperón | LUPR103CAM | 2026-03-13 | 12:00 p. m. - 5:00 p. m. | El Cambiazo, Guzmancito, Palo Indio. | PREVENTIVO EN POSTE
Santiago | Santiago | Santiago de los Caballeros | NIBA101CHA | 2026-03-13 | 12:00 p. m. - 6:00 p. m. | Las Charcas, Campamento de López CDE, Carretera La Cementera, Zalaya, López Angostura, San José Adentro, San José Afuera, Dicayagua Abajo, Monte Arvenia, Los Indios (Parcial), La Barranca, Carretera Baitoa (Parcial), Los Ciruelos, La Noriega (parcial), López. | DESARROLLO DE OBRAS