## PRESTO
|  | PRESUPUESTO: |  | Mejoras OC Jánico
|  |  | SECTOR: | Santiago
No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor
Primer Nivel |  |  |  |  | 0
GASTOS |  |  |  |  | 0
1 | MUROS |  |  |  | 0
1.01 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano. Ver mas detalles en planta arquitectonica dimensionada. Solicitar aprobacion de Obras Civiles SSGG. | 25.8038 | M² | 1400 | 0
1.01 | Cierres de huecos en sheetrock por sustitución de puertas. Incluye resane y acondicionamiento en general. | 1 | Pa | 4000 | 0
2 | PUERTA |  |  |  | 0
2.01 | Desmonte de puertas existentes, incluye transo fijo puerta comercial frontal entrada local, puerta de madera del area de la cocina, puerta de madera en el area de centro tecnico y puerta de madera del baño. Entregar a SSGG. Ver mas detalles en planos. | 4 | U | 500 | 0
2.02 | Suministro e instalación De Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Baño para hombres y Baño para damas. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 2 | U | 8100 | 0
2.03 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (0.90mts x 2.26mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Cocina, Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U | 8100 | 0
2.04 | Suministro e instalación Puerta comercial en Cristal, en perfilaría Aluminio de (1.00 mts x 2.06mts), mas tranzo fino (H:1.16mts).incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área: entrada a la OC. Solicitar aprobación Eléctricos SSGG. | 1 | U | 15300 | 0
2.05 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (0.90mts x 2.20mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Áreas: Entrada de almacen.Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U | 8100 | 0
2.06 | Suministro e instalación Puerta Polimetal sin Diseño de color blanca. (0.93mts x 2.11mts), incluir brazo hidráulico, pata de chivo y tope en piso. Áreas: Entrada Area de Archivo. Ver mas detalles en planta Dimensionada. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | U | 8100 | 0
2.07 | Suministro e instalacion de vidrio fijo (1.00 x 1.00 m) con laminado en pared de sheetrock , incluye terminacion, oficina de la encargad@. Ver en plano elevacion oficina encargad@. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 2 | U | 4500 | 0
2.08 | Suministro e instalacion de Laminado frosted para puerta encargad@ de oficina. Ver mas detalles en planta Elevacion oficina encargad@.Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG. | 20.3364 | Pie2 | 220 | 0
2.09 | Suministro e instalación Puerta comercial en Cristal, en perfilaría Aluminio de (0.90 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área: Oficina de Encargada. Solicitar aprobación Eléctricos SSGG. | 1 | U | 12500 | 0
3 | ELECTRICIDAD Y DATA |  |  |  | 0
3.01 | Desmantelacion por reubicacion de instalaciones electricas existentes. incluye resane de muros, acondicionamiento, colocacion de tapas ciegas, reubicacion de control de ponche existente. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 3500 | 0
3.02 | Salida tomacorrientes especiales AC 120V.Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 2 | P.A | 4350 | 0
3.03 | Salidas Tomacorrientes AC 110V.Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 2 | U | 2050 | 0
3.04 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V.Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U | 2050 | 0
3.05 | Suministro e instalacion de panel AC 12@24, incluye accesorios. Ver mas detalles en planta toma corriente y data. Solicitar aprobacion de Proyectos Electricos SSGG. | 1 | U | 9800 | 0
3.06 | Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arquitectonica de luminaria. | 7 | U | 1750 | 0
3.07 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E.Ver mas Detalles en Plata de Tomacorrientes y Data. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U | 2000 | 0
3.08 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 4 | U | 700 | 0
3.09 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts, Instaladas en Plafón de color blanca con borde de metal. En Areas: Servicio Al Cliente y Area comercial, Encargada de Oficina, Centro Tecnico. Ver mas Detalles en Planta de Luminarias. Ver ficha técnica. Y ( solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSG. | 5 | U | 4000 | 0
3.1 | Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Instaladas en Plafón. de color blanca con borde de metal. En Área de Espera y Cocina ( solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 3 | U | 3500 | 0
3.11 | Suministro e instalación de panel LED, 5 watts, Ojo de buey. En Areas de Archivo , Baño para Hombres Y Mujeres. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. | 3 | U | 1100 | 0
3.12 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico, base de Metal de Acero Níquel, vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1 | P.A | 6000 | 0
4 | PISO |  |  |  | 0
4.01 | Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock nuevos para area de encargada de oficina. Homologar con color de piso a instalar. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 15.4912 | Ml | 250 | 0
4.02 | Suministro y colocación zócalos en muros de blocks y sheetrock existentes de toda el area comercial, Cocina, Centro Técnico, Archivo. Incluye área de caja. Homologar con color de piso a instalar. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos. | 71.1524 | Ml | 250 | 0
4.03 | Demolición de vinil colocado en el piso, para colocacion de ceramica en el area frontal de la oficina, incluye: area de caja, servicio al cliente, Área a demoler (9.83 x 4.30). Ver mas detalles en planos. | 42.269 | M² | 175 | 0
4.04 | Suministro y colocación de cerámica de piso 0.50cm x 0.50cm para Área Comercial, Cocina, Centro Técnico, Archivo y baños.Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos. | 85.7384 | M² | 1611.38 | 0
4.05 | Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado.Dimensiones 281.50 pulgadas x 3.54 pulg. Usar adhesivo color para el centro, cinta color claro azul claro edenorte, cinta color azul oscuro edenorte, laminado UV. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 1 | P.A | 5000 | 0
5 | PINTURA |  |  |  | 0
5.01 | Suministro y Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Sheetrock Nuevos incluye pintura base.Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo. | 26.7058 | M² | 180 | 0
5.02 | Suministro y Pintura blanco 00 Semigloss muros existentes de blocks, incluye pintura parte muros de baño conforme indicaciones diseño arquitectónico. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo. | 327.5944 | M² | 180 | 0
6 | TECHO |  |  |  | 0
6.01 | Desmantelacion de plafon de techo en el area de area de cocina.Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | P.A | 1500 | 0
6.02 | Suministro e instalación de plafón PVC 2x4´ en area de cocina.Solicitar aprobacion Obras Civiles SSGG. | 16.6767 | M² | 915 | 0
6.03 | Suministro e instalacion de planchas de plafon pvc de 2X2X 3/4Plg, para colocacion de luminarias y cierre de huecos.Solicitar aprobacion de Obras Civiles SSGG.Ver ubicación en Plano Luminarias. | 1 | Pa | 2500 | 0
7 | COCINA |  |  |  | 0
7.01 | Confección e instalación Meseta de Granito 1.40 x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Doble. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | Pa | 13000 | 0
7.02 | Desmonte de fregadero y meseta existente en cocina. Entregar a SSGG. | 1 | Pa | 3500 | 0
7.03 | Suministro e instalación de parrilla para soporte microondas L= 12´, con palometa de 12", clicks y terminales de pared. Ver detalles en planos. | 1 | Pa | 800 | 0
7.04 | Suministro y colocación de cerámica decorativa con textura Soho Motion Crema 30 x 60 cm sobre meseta. Revestir h=1.80 m. Solicitar aprobación de Obras Civiles SSGG para color. | 0.71558 | M2 | 2500 | 0
7.05 | Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina h=0.20 m.Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG. | 1 | Pa | 2500 | 0
7.06 | Confección e Instalación Gabinete bajo y sobre meseta (dos puertas SM y 2 puertas BM, 3 gavetas BM). Incluye pintura en color caoba y accesorios. Ver detalle en planos. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1 | Pa | 15000 | 0
7.07 | Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta en block de 6". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos y empañete. Para área de cocina. | 1 | Pa | 2000 | 0
INVERSIÓN |  |  |  |  | 0
8 | A/A. |  |  |  | 0
8.01 | Suministro e instalación de unidades de A/A 12,000BTU pared, en Oficina Encargado. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG. | 1 | U | 31064 | 0
9 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  | 0
9.01 | Limpieza y Bote Escombros. | 1 | PA | 4500 | 0
GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
10 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10 | % |  | 0
10.01 | Gastos Administrativo | 3 | % |  | 0
10.02 | Transporte | 4 | % |  | 0
Sub-Total |  |  |  |  | 0
11 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10 | % |  | 0
12 | ITBIS | 18 | % |  | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL: | 0