2023

POA

INFORME

DE RESULTADOS

Dirección Planificación y Control de Gestión

2do trimestre

2023

# ÍNDICE

ÍNDICE	3

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)	4

3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	5

4.	VISIÓN DEL INFORME	6

5.	MODELO ESTRUCTURAL DE EDENORTE	7

6.	CUMPLIMIENTO EMPRESA	8

7.	CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	9

8.	RESUMEN DE RESULTADOS	12

9.	RESULTADO POR DIRECCIÓN Y GERENCIA	26

10.	ANÁLISIS EVOLUTIVO DE RESULTADOS	39

11.	CONCLUSIÓNES	43

12.	PRÓXIMOS PASOS Y ACCIONES	44

# INTRODUCCIÓN

El presente informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) e indicadores de resultados de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. busca dar a conocer los resultados del 2do trimestre del año 2023, el nivel de cumplimiento de las metas e indicador clave del éxito para la empresa y su capacidad para cumplir con su misión y visión. Además, se incluye el detalle de las actividades cuya ejecución están por debajo del 70% de cumplimiento para los fines de prestar atención a estas ya que su baja ejecución incide negativamente en los resultados de las áreas y consecuentemente en los resultados empresa, el análisis del periodo reportado muestra el compromiso de la empresa con la mejora continua y la excelencia en la gestión.

El reporte destaca los resultados obtenidos por las diferentes áreas de la institución, clasificadas en áreas operativas, estratégicas, de apoyo y control. Estas áreas han sido clave en el cumplimiento de las metas establecidas y en la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Este informe de monitoreo y evaluación del POA de EDENORTE es una herramienta esencial para la evaluar, el progreso de la empresa y tomar las decisiones correctas. Con este informe, la empresa está bien posicionada para continuar mejorando su gestión y ofreciendo servicios de alta calidad a sus clientes.

# PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)

Los Planes Operativos Anuales (POA) de EDENORTE son documentos que reflejan la visión y la misión de la empresa para el futuro cercano. En ellos se detallan los objetivos estratégicos establecidos para mejorar en forma significativa, sustentable e incrementar la gestión de resultados en Edenorte, así como las estrategias que se implementarán para lograr los resultados esperados en cada área de la organización, e incluyen los objetivos específicos, los presupuestos asignados y las metas cuantificables que se esperan cumplir en un año. Estos planes sirven como guía para el seguimiento y la evaluación del desempeño de la empresa.

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

# VISIÓN DEL INFORME

Este informe busca la mejora de los procesos y la adopción de mejorar para brindar servicios de calidad y confianza a los clientes mediante la innovación y la optimización de los procesos ejecutados. Con este informe EDENORTE se orienta a la mejora continua y la excelencia en la gestión, monitoreando y evaluando el cumplimiento de las metas planificadas, tomando las decisiones correctas para alcanzar los objetivos estratégicos.

Estos desempeños se logran a través de los estándares indicados en los Planes Operativos Anuales (POA) e indicadores establecidos en la empresa, los cuales se muestran de la siguiente manera:

LEYENDA POA

LEYENDA INDICADORES

# MODELO ESTRUCTURAL DE EDENORTE

Edenorte está basado en procesos, divididos en cuatros rubros:

# CUMPLIMIENTO EMPRESA

Se muestra a continuación el nivel de cumplimiento del POA e indicadores correspondientes a los avances del año pasado y el actual, con el fin de identificar los logros alcanzados por cada dirección:

# CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

En los siguientes recuadros, se presentan los cumplimientos de POAs e Indicadores de resultados al trimestre en curso:

# RESUMEN DE RESULTADOS

A continuación, se presentan por dirección, los resultados de las actividades y/o proyectos operativos del plan operativo, que al cierre del trimestre presentaron cumplimiento de actividades, así como baja y/o nula ejecución de estas:

## DAI -     Dirección Auditoría Interna

Se presenta La Dirección de Auditoría Interna con los resultados en el trimestre en cuestión, donde se observa que realizaron más actividades de las propuestas en metas y sin actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

## DC -      Dirección Comercial

La Dirección Comercial con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas con una variación en los meses Abril, Mayo y Junio lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Comercial | Realizar Supervisiones de Corte, Campo e Inspección de Posibilidad de Servicio | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 68% |
| Dirección Comercial | Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 67% |
| Dirección Comercial | Asegurar la calidad de distribución de las facturas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 65% |
| Dirección Comercial | Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector La Vega | 64% |
| Dirección Comercial | Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 62% |
| Dirección Comercial | Mantener el plazo medio de atención a las instalaciones realizadas por la DC dentro del tiempo establecido en la Norma de Calidad | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 59% |
| Dirección Comercial | Cambio de Tarifa de BTS1 a BTS2 Ejecutadas en SGC | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 58% |
| Dirección Comercial | Identificación física de los suministros bono luz mediante la colocación de Stickers. | Gerencia de Servicios Comerciales Centralizados | 55% |
| Dirección Comercial | Asegurar la calidad de distribución de las facturas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 53% |
| Dirección Comercial | Realizar la actualización de Fianzas en el Open | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 53% |
| Dirección Comercial | Incrementar los clientes en Cobro Automático | Gerencia Comercial Sector La Vega | 52% |
| Dirección Comercial | Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector La Vega | 51% |
| Dirección Comercial | Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 50% |
| Dirección Comercial | Realizar toma de inventario de materiales a los Centros Técnicos y sus brigadas | Gerencia Técnica Comercial | 50% |
| Dirección Comercial | Reunión trimestral con los contratistas y Encargados de Servicio Técnico | Gerencia Técnica Comercial | 50% |
| Dirección Comercial | Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Santiago | 50% |
| Dirección Comercial | Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 50% |
| Dirección Comercial | Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Santiago | 49% |
| Dirección Comercial | Inspecciones de Calidad a la ejecución de las políticas, estrategias, normas y procedimientos en los Centros Técnicos | Gerencia Técnica Comercial | 47% |
| Dirección Comercial | Mantener el plazo medio de atención a las instalaciones realizadas por la DC dentro del tiempo establecido en la Norma de Calidad | Gerencia Comercial Sector La Vega | 43% |
| Dirección Comercial | Incrementar los clientes en Cobro Automático | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 41% |
| Dirección Comercial | Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 40% |
| Dirección Comercial | Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 40% |
| Dirección Comercial | Aumentar la cantidad de transacciones realizadas por canales de pagos externos (fuera de la Oficina) | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 39% |
| Dirección Comercial | Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 34% |
| Dirección Comercial | Incrementar el porcentaje de cobros por Actas de Irregularidades | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 33% |
| Dirección Comercial | Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 33% |
| Dirección Comercial | Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 33% |
| Dirección Comercial | Aumentar la Cantidad de Clientes Activos Recuperados, de 2+Fact | Gerencia Comercial Sector Santiago | 18% |
| Dirección Comercial | Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 17% |
| Dirección Comercial | Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 17% |
| Dirección Comercial | Aumentar la Cantidad de Contratos Comercialmente Activos | Gerencia Comercial Sector La Vega | 13% |
| Dirección Comercial | Dar seguimiento a los plazos medio de resolución de O/S de lectura y distribución de facturas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 11% |
| Dirección Comercial | Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 0.00% |
| Dirección Comercial | Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 0.00% |
| Dirección Comercial | Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector Santiago | 0.00% |
| Dirección Comercial | Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 0.00% |
| Dirección Comercial | Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 0.00% |
| Dirección Comercial | Aumentar la cantidad de transacciones realizadas por canales de pagos externos (fuera de la Oficina) | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 0.00% |

## DCER - Dirección Compra de Energía Regulación

Se presenta la Dirección Compra de Energía Regulación con los resultados correspondientes al 2do trimestre donde puede observarse esta dirección ejecuto sus actividades al 100% y no presentan actividades por debajo del 70%.

## DCE -     Dirección Comunicación Estratégica

Se muestra a continuación la Dirección Comunicación Estratégica con los resultados del trimestre donde se observa incumplimiento en los meses de abril, mayo y Junio lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70%.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Comunicación Estratégica | Colocar publicidad por aniversario de medios | Gerencia de Relaciones Públicas | 25.00% |
| Dirección Comunicación Estratégica | Gestiones en el portal Web (Publicaciones en la web, evaluación del portal de transparencia y publicaciones mensuales en el foro) | Gerencia de Relaciones Públicas | 2.00% |
| Dirección Comunicación Estratégica | Colocar las informaciones de la empresa en los canales de difusión interna (Correo de Comunicación Estratégica, E-Flow, E-mail marketing clientes, IVR, Slider Web Portada) | Gerencia de Relaciones Públicas | 0.00% |
| Dirección Comunicación Estratégica | Contratar servicios de planta televisiva | Gerencia de Relaciones Públicas | 0.00% |
| Dirección Comunicación Estratégica | Jornada Reforestación | Gerencia de Relaciones Públicas | 0.00% |

## DD -      Dirección de Distribución

Se puede observar la Dirección de Distribución con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa incumplimiento en gran parte de las actividades propuestas con una variación en todos los meses lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Distribución | Sustitución y reparación de luminarias | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 69.36% |
| Dirección de Distribución | Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 64.48% |
| Dirección de Distribución | Dar respuesta a las solicitudes de requerimientos en los sistemas de distribución | Gerencia Técnica de Distribución | 60.09% |
| Dirección de Distribución | Sustitución y reparación de luminarias | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 57.95% |
| Dirección de Distribución | Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 55.56% |
| Dirección de Distribución | Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 49.85% |
| Dirección de Distribución | Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 44.00% |
| Dirección de Distribución | Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 44.00% |
| Dirección de Distribución | Tiempo medio de resolución de avisos de Transformadores | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 43.25% |
| Dirección de Distribución | Realizar mantenimiento preventivo a las subestaciones de distribución | Gerencia de Subestaciones | 42.93% |
| Dirección de Distribución | Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 41.33% |
| Dirección de Distribución | Tiempo medio de resolución de avisos de Postes y Estructuras | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 38.90% |
| Dirección de Distribución | Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 35.27% |
| Dirección de Distribución | Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 33.71% |
| Dirección de Distribución | Cumplimiento con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 30.00% |
| Dirección de Distribución | Cumplimiento de facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 29.58% |
| Dirección de Distribución | Reparación de Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 28.95% |
| Dirección de Distribución | Reparar y sustituir las luminarias averiadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 25.28% |
| Dirección de Distribución | Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 24.00% |
| Dirección de Distribución | Ejecución de podas planificadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 20.78% |
| Dirección de Distribución | Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 20.00% |
| Dirección de Distribución | Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 18.82% |
| Dirección de Distribución | Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 10.00% |
| Dirección de Distribución | Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 9.82% |
| Dirección de Distribución | Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 2.75% |
| Dirección de Distribución | Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 1.54% |

## DF - Dirección Finanzas

A continuación, la Dirección Finanzas con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa el cumplimiento de las actividades propuestas sin actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

## DGH -   Dirección Gestión Humana

A continuación, la Dirección Gestión Humana con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa el incumplimiento de actividades propuestas lo que ocasiona 2 actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Gestión Humana | Implementación Quioscos SPN | Gerencia Control de Gestión Humana | 36.46% |
| Dirección Gestión Humana | Presentar propuesta del servicio de transporte para los empleados de EDENORTE, en primera fase al Sector Santiago | Gerencia de Compensación y Beneficios | 0.00% |
| Dirección Gestión Humana | Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de Desarrollo Organizacional | 0.00% |

## DGS -    Dirección Gestión social

Se muestra la Dirección Gestión social con los resultados en el trimestre en cuestión donde vemos el cumplimiento de las actividades propuestas, pero con una actividad por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Gestión Social | Sustituir bombillas incandescentes para colocar las de bajo Consumo en zona de gestión para la fidelización de clientes. | Gerencia Gestión Social | 37.75% |

## DGCA - Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento

Se puede observar la Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento con los resultados en el 2do trimestre, donde se puede visualizar el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas con una variación en todos los meses lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Grandes Clientes | Levantamiento georreferenciado en conjunto con distribución, de las nuevas luminarias en proyectos terminados. | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 66.67% |
| Dirección de Grandes Clientes | Ejecutar correcta aplicación de las cuotas de reembolso de los AFR a favor del cliente | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 66.67% |
| Dirección de Grandes Clientes | Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Medición Neta | 16.67% |
| Dirección de Grandes Clientes | Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 0.00% |
| Dirección de Grandes Clientes | Realizar asesoría y consultoría a grandes clientes | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 0.00% |

## DLOG - Dirección Logística

Se puede observar los resultados del tercer Trimestre de la Dirección Logística donde vemos el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas sin variación, pero no cumplidas en su totalidad lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Logística | Retroalimentar semanalmente a las áreas solicitantes sobre el estatus de los procesos | Gerencia de Compras | 57.96% |
| Dirección de Logística | Gestionar con los suplidores las entregas de los materiales adjudicados | Gerencia de Compras | 30.83% |
| Dirección de Logística | Ejecutar Compras Directas | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Publicar Compras Menores | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Adjudicar Compras Menores | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Publicar Comparaciones de Precios | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Adjudicar Comparaciones de Precios | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Ejecutar compras de excepción a proveedores Únicos | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Publicar Licitaciones Públicas Nacionales | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Adjudicar Licitaciones Públicas Nacionales | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Enviar pliego de condiciones a la Gerencia de Contratos | Gerencia de Compras | 0.00% |
| Dirección de Logística | Adjudicar Servicio Suministro de GPS | Gerencia de Transportación | 0.00% |

## OAI -     Oficina Acceso Informacion

Para el segundo trimestre la Oficina Acceso Informacion presenta incumplimiento en algunas actividades propuestas como también actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Oficina Libre Acceso a la Información | Cumplimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | Oficina de Libre Acceso a la Información | 66.67% |
| Oficina Libre Acceso a la Información | Realizar un evento sobre el acto de lectura y firma de compromiso ético ante los colaboradores de la institución | CIGCN | 0.00% |
| Oficina Libre Acceso a la Información | Gestionar la inclusión de temas de Integridad en el programa de capacitación de la Institución. | CIGCN | 0.00% |

## DPCG - Dirección Planificación y control de Gestión

A continuación, vemos la Dirección Planificación y control de Gestión con los resultados correspondiente al 2do trimestre, donde se observa el cumplimiento de las actividades propuestas sin actividades por debajo del estándar del 70%.

## DPF -     Dirección Proyectos Financiados

La Dirección de Proyectos Financiados presenta un cumplimiento satisfactorio para el trimestre en cuestión , donde se observa el cumplimiento de gran parte de sus actividades propuestas, no presenta actividades por debajo del estándar del 70% mínimo de cumplimiento:

## DRP -    Dirección Reducción de Pérdida

Se puede observar que para el trimestre en cuestión la Dirección Reducción de Pérdida que el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas presenta variaciones, de igual forma se muestran las actividades que se encuentran por debajo del 70% de efectividad:

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Pérdida | Atención de Anomalías de Lectura Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 63.85% |
| Dirección de Pérdida | Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 56.69% |
| Dirección de Pérdida | Atención de Anomalías de Lectura Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 53.52% |
| Dirección de Pérdida | Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 52.11% |
| Dirección de Pérdida | Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 49.20% |
| Dirección de Pérdida | Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 41.39% |
| Dirección de Pérdida | Atención de Anomalías de Lectura Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 36.41% |
| Dirección de Pérdida | Atención de Anomalías de Lectura Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 29.87% |
| Dirección de Pérdida | Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 0.00% |
| Dirección de Pérdida | Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 0.00% |
| Dirección de Pérdida | Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 0.00% |
| Dirección de Pérdida | Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 0.00% |
| Dirección de Pérdida | Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 0.00% |

## DSF -     Dirección Seguridad Física

Mostramos la Dirección Seguridad Física con los resultados en el trimestre en cuestión donde tenemos el cumplimiento de la gran mayoría de sus actividades propuestas, pero variaciones en actividades por lo que arroja una actividad por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Seguridad Física | Gestionar la instalación de la 5ta etapa de las cámaras de seguridad y video vigilancia en las instalaciones de Edenorte. | Coordinación de operaciones | 60.00.% |

## DSG -     Dirección Servicios Generales

Se presenta la Dirección Servicios Generales con los resultados en el trimestre en cuestión donde tenemos el cumplimiento en gran parte de las actividades y se muestra las actividades no cumplidas lo que lleva a tener esta debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Servicios Generales | Adquirir de Utensilios de Cocina | Gerencia de Gestión y Control Administrativo | 66.67% |

## DSJ -      Dirección Servicios Jurídicos

Se muestra los resultados de la Dirección Servicios Jurídicos en el trimestre en cuestión donde tenemos el cumplimiento de todas las actividades, pero con actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Servicios Jurídicos | Elaborar contratos solicitados dentro del plazo establecido | Gerencia de Contratos, Regulación y Opinión | 66.67% |

## DTI -     Dirección Tecnología de la información

Se muestra los resultados de la Dirección Tecnología de la información en el trimestre en cuestión donde tenemos variación de cumplimiento en sus actividades lo que lleva a tener esta debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Dirección | Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Tecnología de la Información | Mantener la disponibilidad de los servicios de la comunicación de las radios de las subestaciones, a través de los mantenimientos preventivos. | Gerencia de Telecomunicaciones | 66.67% |
| Dirección Tecnología de la Información | Completar proceso de facturación de los servicios de telecomunicaciones (enlaces, flotas) | Gerencia de Telecomunicaciones | 66.67% |
| Dirección Tecnología de la Información | Realizar concientización a Usuarios en el uso correcto de sus equipos. | Departamento de Seguridad Tecnología de La Información | 66.67% |
| Dirección Tecnología de la Información | Mejoras Sistemas de Turno | Gerencia de sistemas | 33.33% |
| Dirección Tecnología de la Información | Mejorar el Sistema TMASTER de las OOCC. | Gerencia de sistemas | 0.00% |
| Dirección Tecnología de la Información | implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de sistemas | 0.00% |

# RESULTADO POR DIRECCIÓN Y GERENCIA

A continuación, se muestra el cumplimiento del POA e indicadores para cada dirección y sus gerencias, enfocados a las metas establecidas en el punto 4 de este informe:

## DAI -     Dirección Auditoría Interna

## DC -      Dirección Comercial

## DCER - Dirección Compra de Energía Regulación

## DCE -     Dirección Comunicación Estratégica

## DD -      Dirección de Distribución

## DF -       Dirección Finanzas

## DGH -   Dirección Gestión Humana

## DGS -    Dirección Gestión social

## DGCA - Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento

## DLOG - Dirección Logística

## OAI -     Oficina Acceso Informacion

## DPCG - Dirección Planificación y control de Gestión

## DPF -     Dirección Proyectos Financiados

## DRP -    Dirección Reducción de Perdida

## DSF -     Dirección Seguridad Física

## DSG -     Dirección Servicios Generales

## DSJ -      Dirección Servicios Jurídicos

## DTI -     Dirección Tecnología de la información

# ANÁLISIS EVOLUTIVO DE RESULTADOS

Este análisis tiene como objetivo evaluar el progreso del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo e indicadores de cada dirección correspondientes. Para ello, se identifica la evolución de manera grafica por mes para tener una mejor visualización del progreso.

## DAI -     Dirección Auditoría Interna

## DC -      Dirección Comercial

## DCER - Dirección Compra de Energía Regulación

## DCE -     Dirección Comunicación Estratégica

## DD -      Dirección de Distribución

## DF -       Dirección Finanzas

## DGH -   Dirección Gestión Humana

## DGS -    Dirección Gestión social

## DGCA - Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento

## DLOG - Dirección Logística

## OAI -     Oficina Acceso Información

## DPCG - Dirección Planificación y control de Gestión

## DPF -     Dirección Proyectos Financiados

## DRP -    Dirección Reducción de Perdida

## DSF -     Dirección Seguridad Física

## DSG -     Dirección Servicios Generales

## DSJ -      Dirección Servicios Jurídicos

## DTI -     Dirección Tecnología de la información

# CONCLUSIÓNES

Al cierre del periodo reportado se ha mostrado el compromiso de la empresa con la mejora continua y la excelencia en la gestión, este segundo trimestre del 2023, Edenorte logró alcanzar un nivel de cumplimiento moderado en el POA con un promedio general de 90.31%. Este segundo trimestre la empresa ha obtenido un resultado en desarrollo al cumplimiento del POA, esto debido a varios factores que afectaron a la operativa de la empresa, estos resultados se encuentran en el rango de promedio adecuado.

Por otra parte, el tiempo de respuesta de las áreas en remitir las informaciones pertinentes y de manera correcta en respuesta a requerimiento de POA no han sido las más afines, circunstancias con el proceso de aprobación del presupuesto general de la empresa a repercusión sobre la entrada en vigor del Plan de Compras (PACC) y los ajustes a los Plan Operativo Anual (POA), la institución ha alcanzado resultados aceptables en los meses de: Abril (89.57%), Mayo (91.03%) y Junio (90.33%).

# PRÓXIMOS PASOS Y ACCIONES

Desde el Departamento de Planificación y Control de Gestión impera el compromiso de buscar el crecimiento continuo de la empresa, se espera que en los próximos trimestres con el apoyo de las direcciones de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos se pueda llevar cabo dicho objetivo con un seguimiento constante de las áreas por cumplir con sus metas.

El Departamento de Planificación se plantea los siguientes objetivos para lograr resultados óptimos:

- Revisar periódicamente el avance de las actividades y los indicadores de desempeño.

- Identificar y comunicar los obstáculos o dificultades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.

- Solicitar y brindar retroalimentación constructiva sobre el trabajo realizado y los puntos de mejora.

- Ajustar el plan de acción según las necesidades y prioridades de la organización.

- Realizar reuniones para socializar las actividades con baja ejecución.

- Remitir comunicados del estado de los POA