## Avance Financiero MCRI101
| Cubicado | Desembolso acomulado | Cubicado | Desembolso acomulado | Cubicado | Desembolso acomulado
Mes | Planificado | Planificado | Ejecutado | Ejecutado | Facturado | Facturado
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-01 | 0 | 0 | 90461.22 | 90461.22 | 0 | 0
2016-06-01 | 0 | 0 | 325138.92 | 415600.14 | 0 | 0
2016-07-01 | 0 | 0 | 283428.5502 | 699028.6902 | 463462.051 | 463462.051
2016-08-01 | 556319.9688 | 556319.9688 | 165660.5046 | 864689.1948 | 139043.5536 | 602505.6046
2016-09-01 | 497634.2504 | 1053954.2192 | 300634.5599 | 1165323.7547 | 453422.9532 | 1055928.5578
2016-10-01 | 321887.3477 | 1375841.5669 | 36882.88 | 1202206.6347 | 0 | 1055928.5578
2016-11-01 | 353145.7027 | 1728987.2696 | 563081.6854 | 1765288.3201 | 563081.6866 | 1619010.2444
2016-12-01 | 272047.9349 | 2001035.2045 | 127155.6799 | 1892444 | 0 | 1619010.2444
2017-01-01 | 218760.1951 | 2219795.3996 | 265815.01 | 2158259.01 | 475219.3586 | 2094229.603
2017-02-01 | 218760.1951
2017-03-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-04-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-05-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-06-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-07-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-08-01 | 0 |  | 0 |  | 0

## Avance Financiero CESP101
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Planificado | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 0 | 0 | 182450.0286 |  | 182450.0286 | 0 | 0
2016-09-01 | 206509.7344 | 206509.7344 | 304694.0012 |  | 487144.0298 | 134621.15 | 134621.15
2016-10-01 | 318822.7443 | 525332.4787 | 243108.2918 |  | 730252.3216 | 418739.49 | 553360.64
2016-11-01 | 574230.6582 | 1099563.1369 | 213106.3668 |  | 943358.6884 | 162618.7 | 715979.34
2016-12-01 | 1034404.2331 | 2133967.3699 | 336751.5932 |  | 1280110.2816 | 317159.23 | 1033138.57
2017-01-01 | 1393127.1996 | 3527094.5695 | 408935.261 |  | 1689045.5426 | 320431.93 | 1353570.5
2017-02-01 | 1090073.1414
2017-03-01 | 506423.9397
2017-04-01 | 419862.2928
2017-05-01 | 343270.686
2017-06-01 | 343270.686
2017-07-01 | 6827335.0438
2017-08-01 | 0
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01 | [5 empty] | 451412.5147 | 451412.5147
0

## Avance Financiero NIBA101
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 21965.0109 | 21965.0109 | 52281.8108 |  | 52281.8108 | 0 | 0
2016-09-01 | 206119.4239 | 228084.4348 | 244247.3988 |  | 296529.2096 | 159939.54 | 159939.54
2016-10-01 | 350483.0609 | 578567.4957 | 208980.9412 |  | 505510.1508 | 214525.81 | 374465.35
2016-11-01 | 460918.2917 | 1039485.7874 | 299838.1104 |  | 805348.2612 | 212800.97 | 587266.32
2016-12-01 | 940714.4778 | 1980200.2652 | 257564.8313 |  | 1062913.0925 | 285722.78 | 872989.1
2017-01-01 | 1002738.3479 | 2982938.613 | 327885.7404 |  | 1390798.8329 | 265915.17 | 1138904.27
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01

## Avance Financiero CANA103
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 0 | 0 | 94764.5284 |  | 94764.5284 | 0 | 0
2016-09-01 | 57676.4916 | 57676.4916 | 418275.939 |  | 513040.4674 | 254356.2796 | 254356.2796
2016-10-01 | 162220.2106 | 219896.7022 | 237808.8078 |  | 750849.2752 | 409175.2552 | 663531.5348
2016-11-01 | 638373.1278 | 858269.83 | 237265.3281 |  | 988114.6033 | 180886.4088 | 844417.9436
2016-12-01 | 954966.9901 | 1813236.8201 | 188522.0157 |  | 1176636.619 | 183599.7192 | 1028017.6628
2017-01-01 | 1665041.8547 | 3478278.6748 | 255326.0942 |  | 1431962.7133 | 184158.8322 | 1212176.495
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01

## Avance Financiero SALC104
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 78466.7639 | 78466.7639 | 286151.3208 |  | 286151.3208 | 0 | 0
2016-09-01 | 232283.6363 | 310750.4002 | 362710.0244 |  | 648861.3452 | 385400.24 | 385400.24
2016-10-01 | 326618.0135 | 637368.4137 | 214838.3682 |  | 863699.7134 | 340049.69 | 725449.93
2016-11-01 | 507117.2302 | 1144485.6438 | 190578.1496 |  | 1054277.863 | 98278.47 | 823728.4
2016-12-01 | 637220.2933 | 1781705.9372 | 77185.2952 |  | 1131463.1582 | 92032.05 | 915760.45
2017-01-01 | 602564.8836 | 2384270.8208 | 141018.8588 |  | 1272482.017 | 139292.45 | 1055052.9
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
3745127.1418

## Avance Financiero NIBA112
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 86319.5605 | 86319.5605 | 94646.9852 |  | 94646.9852 | 25289.7674 | 25289.7674
2016-12-01 | 115092.7473 | 201412.3078 | 129605.7066 |  | 224252.6918 | 133821.4152 | 159111.1826
2017-01-01 | 460217.1595 | 661629.4673 | 139926.4521 |  | 364179.1439 | 101411.101 | 260522.2836
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
0

## Avance Financiero NIBA104
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-09-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-10-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 97167.6566 | 97167.6566 | 101737.2962 |  | 101737.2962 | 66938.4916 | 66938.4916
2016-12-01 | 129556.8755 | 226724.532 | 117500.9732 |  | 219238.2694 | 107039.5578 | 173978.0494
2017-01-01 | 728131.3765 | 954855.9086 | 185388.9664 |  | 404627.2358 | 169188.4352 | 343166.4846
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
43132
66938.4916 | 107039.5578 | 169188.4352 | 282422.9098 | 295856.3376 | 203780.2693 | 295451.3002
Formulas:
Mes = EDATE([Mes, row above],1)

## Avance Financiero ZFSA114
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 78466.7639 | 78466.7639 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-09-01 | 232283.6363 | 310750.4002 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-10-01 | 326618.0135 | 637368.4137 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 507117.2302 | 1144485.6438 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-12-01 | 637220.2933 | 1781705.9372 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | 602564.8836 | 2384270.8208 | 85898.9496 |  | 85898.9496 | 65272.9744 | 65272.9744
2017-02-01
2017-03-01
2017-04-01
2017-05-01
2017-06-01
2017-07-01
2017-08-01
2017-09-01
2017-10-01
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
43132
Formulas:
Mes = EDATE([Mes, row above],1)