## Avance Financiero MCRI101
| Cubicado | Desembolso acomulado | Cubicado | Desembolso acomulado | Cubicado | Desembolso acomulado
Mes | Planificado | Planificado | Ejecutado | Ejecutado | Facturado | Facturado
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-01 | 0 | 0 | 90461.22 | 90461.22 | 0 | 0
2016-06-01 | 0 | 0 | 325138.92 | 415600.14 | 0 | 0
2016-07-01 | 0 | 0 | 283428.5502 | 699028.6902 | 463462.051 | 463462.051
2016-08-01 | 556319.9688 | 556319.9688 | 165660.5046 | 864689.1948 | 139043.5536 | 602505.6046
2016-09-01 | 497634.2504 | 1053954.2192 | 300634.5599 | 1165323.7547 | 453422.9532 | 1055928.5578
2016-10-01 | 321887.3477 | 1375841.5669 | 36882.88 | 1202206.6347 | 0 | 1055928.5578
2016-11-01 | 353145.7027 | 1728987.2696 | 563081.6854 | 1765288.3201 | 563081.6866 | 1619010.2444
2016-12-01 | 272047.9349 | 2001035.2045 | 127155.6799 | 1892444 | 0 | 1619010.2444
2017-01-01 | 218760.1951 | 2219795.3996 | 265815.01 | 2158259.01 | 475219.3586 | 2094229.603
2017-02-01 | 218760.1951 | 2438555.5947 | 390736.043 | 2548995.053 | 454765.45 | 2548995.053
2017-03-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-04-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-05-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-06-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-07-01 | 0 |  | 0 |  | 0
2017-08-01 | 0 |  | 0 |  | 0

## Avance Financiero CESP101
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Planificado | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 0 | 0 | 182450.0286 |  | 182450.0286 | 0 | 0
2016-09-01 | 206509.7344 | 206509.7344 | 304694.0012 |  | 487144.0298 | 134621.15 | 134621.15
2016-10-01 | 318822.7443 | 525332.4787 | 243108.2918 |  | 730252.3216 | 418739.49 | 553360.64
2016-11-01 | 574230.6582 | 1099563.1369 | 213106.3668 |  | 943358.6884 | 162618.7 | 715979.34
2016-12-01 | 1034404.2331 | 2133967.3699 | 336751.5932 |  | 1280110.2816 | 317159.23 | 1033138.57
2017-01-01 | 1393127.1996 | 3527094.5695 | 408935.261 |  | 1689045.5426 | 320431.93 | 1353570.5
2017-02-01 | 1090073.1414 | 4617167.7109 | 382866.2653 |  | 2071911.8079 | 485952.68 | 1839523.18
2017-03-01 | 506423.9397 | 5123591.6505 | 504817.3278 |  | 2576729.1357 | 438509.294 | 2278032.474
2017-04-01 | 419862.2928 | 5543453.9433 | 391949.0125 |  | 2968678.1482 | 328295.5259 | 2606328
2017-05-01 | 343270.686 | 5886724.6293 | 207905.2019 | 116864.6614 | 3293448.0115 | 384285.9763 | 2990613.9762
2017-06-01 | 343270.686 | 6229995.3153 | 201631.9885 | 417199.311 | 3912279.3111 | 600162.9044 | 3590776.8806
2017-07-01 | 597339.7285 | 6827335.0438 | 451581.5983 | 914307.7412 | 5278168.6505 | 1107805.2561 | 4698582.1367
2017-08-01 | 0 | 6827335.0438 | 1085933.6973 |  | 6364102.3478 | 1091383.1278 | 5789965.2645
2017-09-01 |  |  | 180990.72 |  | 6545093.0678 | 573196.7985 | 6363162.063
2017-10-01 |  |  | 269481.5098 |  | 6814574.5777 |  | 6363162.063
2017-11-01
2017-12-01
0

## Avance Financiero NIBA101
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 21965.0109 | 21965.0109 | 52281.8108 |  | 52281.8108 | 0 | 0
2016-09-01 | 206119.4239 | 228084.4348 | 244247.3988 |  | 296529.2096 | 159939.54 | 159939.54
2016-10-01 | 350483.0609 | 578567.4957 | 208980.9412 |  | 505510.1508 | 214525.81 | 374465.35
2016-11-01 | 460918.2917 | 1039485.7874 | 299838.1104 |  | 805348.2612 | 212800.97 | 587266.32
2016-12-01 | 940714.4778 | 1980200.2652 | 257564.8313 |  | 1062913.0925 | 285722.78 | 872989.1
2017-01-01 | 1002738.3479 | 2982938.613 | 327885.7404 |  | 1390798.8329 | 265915.17 | 1138904.27
2017-02-01 | 628299.8093 | 3611238.4224 | 375272.1827 |  | 1766071.0156 | 378472.34 | 1517376.61
2017-03-01 | 532786.4491 | 4144024.8715 | 471711.3872 | 172868.67 | 2410651.0728 | 432058.49 | 1949435.1
2017-04-01 | 299544.3295 | 4443569.201 | 333582.5287 | 182175.0417 | 2926408.6431 | 706008.6454 | 2655443.7454
2017-05-01 | 299544.3295 | 4743113.5304 | 233510.3969 | 168009.4681 | 3327928.5081 | 325430.1621 | 2980873.9076
2017-06-01 | 249620.2746 | 4992733.805 | 278093.3929 | 285323.0753 | 3891344.9763 | 577527.0307 | 3558400.9382
2017-07-01 | 69893.6769 | 5062627.4819 | 302499.1247 | 314931.1406 | 4508775.2417 | 513293.1525 | 4071694.0907
2017-08-01 | 79878.4879 | 5142505.9697 | 113518.9285 | 310113.0488 | 4932407.2191 | 689221.3196 | 4760915.4103
2017-09-01 |  |  | 37167.75 | 37167.75 | 5006742.7191 | 257641.38 | 5018556.7903
2017-10-01 |  |  | 136914.8928 |  | 5143657.6118 |  | 5018556.7903
2017-11-01
2017-12-01

## Avance Financiero CANA103
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 0 | 0 | 94764.5284 |  | 94764.5284 | 0 | 0
2016-09-01 | 57676.4916 | 57676.4916 | 418275.939 |  | 513040.4674 | 254356.2796 | 254356.2796
2016-10-01 | 162220.2106 | 219896.7022 | 237808.8078 |  | 750849.2752 | 409175.2552 | 663531.5348
2016-11-01 | 638373.1278 | 858269.83 | 237265.3281 |  | 988114.6033 | 180886.4088 | 844417.9436
2016-12-01 | 954966.9901 | 1813236.8201 | 188522.0157 |  | 1176636.619 | 183599.7192 | 1028017.6628
2017-01-01 | 1665041.8547 | 3478278.6748 | 255326.0942 |  | 1431962.7133 | 184158.8322 | 1212176.495
2017-02-01 | 1264890.4594 | 4743169.1343 | 371071.1865 |  | 1803033.8997 | 391776.7912 | 1603953.2862
2017-03-01 | 580829.9597 | 5323999.094 | 530793.8567 |  | 2333827.7564 | 422915.1574 | 2026868.4436
2017-04-01 | 500151.4796 | 5824150.5736 | 279959.7408 | 77820.9667 | 2691608.4639 | 429033.9353 | 2455902.3789
2017-05-01 | 330053.5894 | 6154204.163 | 273652.2094 | 208806.7642 | 3174067.4375 | 451163.8535 | 2907066.2324
2017-06-01 | 331300 | 6485504.163 | 301270.3454 | 445748.0705 | 3921085.8534 | 686414.0008 | 3593480.2331
2017-07-01 | 0 | 6485504.163 | 307397.3715 | 606268.5812 | 4834751.8062 | 870790.28 | 4464270.5131
2017-08-01 | 0 | 6485504.163 | 208152.4863 | 579194.9543 | 5622099.2467 | 924484.38 | 5388754.8931
2017-09-01 |  |  | 546844.3949 |  | 6168943.6416 | 73339.32 | 5462094.2131
2017-10-01 |  |  | 696958.825 |  | 6865902.4666 |  | 5462094.2131
2017-11-01
2017-12-01

## Avance Financiero SALC104
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 78466.7639 | 78466.7639 | 286151.3208 |  | 286151.3208 | 0 | 0
2016-09-01 | 232283.6363 | 310750.4002 | 362710.0244 |  | 648861.3452 | 385400.24 | 385400.24
2016-10-01 | 326618.0135 | 637368.4137 | 214838.3682 |  | 863699.7134 | 340049.69 | 725449.93
2016-11-01 | 507117.2302 | 1144485.6438 | 190578.1496 |  | 1054277.863 | 98278.47 | 823728.4
2016-12-01 | 637220.2933 | 1781705.9372 | 77185.2952 |  | 1131463.1582 | 92032.05 | 915760.45
2017-01-01 | 602564.8836 | 2384270.8208 | 141018.8588 |  | 1272482.017 | 139292.45 | 1055052.9
2017-02-01 | 410513.8869 | 2794784.7077 | 447120.7678 |  | 1719602.7847 | 459902.4 | 1514955.3
2017-03-01 | 173912.6045 | 2968697.3122 | 333633.807 | 236374.7796 | 2289611.3714 | 393248.1077 | 1908203.4077
2017-04-01 | 125087.1765 | 3093784.4887 | 28617.8407 | 359151.0898 | 2677380.3019 | 469341.4619 | 2377544.8697
2017-05-01 | 125087.1765 | 3218871.6652 | 28617.8407 | 187050.2688 | 2893048.4114 | 430336.5915 | 2807881.4612
2017-06-01 |  |  | 411730.4449 |  | 3304778.8563 |  | 2807881.4612
2017-07-01 |  |  | 411730.4449 |  | 3716509.3012 |  | 2807881.4612
2017-08-01 | [6 empty] | 2807881.4612
2017-09-01 | [6 empty] | 2807881.4612
2017-10-01 | [6 empty] | 2807881.4612
2017-11-01
2017-12-01
3745127.1418

## Avance Financiero NIBA112
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 86319.5605 | 86319.5605 | 94646.9852 |  | 94646.9852 | 25289.7674 | 25289.7674
2016-12-01 | 115092.7473 | 201412.3078 | 129605.7066 |  | 224252.6918 | 133821.4152 | 159111.1826
2017-01-01 | 460217.1595 | 661629.4673 | 139926.4521 |  | 364179.1439 | 101411.101 | 260522.2836
2017-02-01 | 389555.1014 | 1051184.5687 | 207791.5103 |  | 571970.6542 | 152943.958 | 413466.2416
2017-03-01 | 457368.4375 | 1508553.0062 | 336991.285 |  | 908961.9392 | 318819.4313 | 732285.6729
2017-04-01 | 431877.7559 | 1940430.7621 | 103215.0188 |  | 1012176.958 | 128852.8862 | 861138.5591
2017-05-01 | 628456.2481 | 2568887.0101 | 144621.3537 |  | 1156798.3116 | 198111.5686 | 1059250.1278
2017-06-01 | 733635.4263 | 3302522.4364 | 106416.291 |  | 1263214.6027 | 70834.4795 | 1130084.6072
2017-07-01 | 533635.4263 | 3836157.8627 | 85257.2555 |  | 1348471.8582 | 160743.649 | 1290828.2562
2017-08-01 | 0 |  | 222278.8469 |  | 1570750.7051 | 96591.31 | 1387419.5662
2017-09-01 |  |  | 203216.8876 |  | 1773967.5927 | 80447.67 | 1467867.2362
2017-10-01 |  |  | 352071.7457 | 150900.4271 | 2276939.7655 | 217940.69 | 1685807.9262
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
2018-02-01
0

## Avance Financiero NIBA104
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-09-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-10-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 97167.6566 | 97167.6566 | 101737.2962 |  | 101737.2962 | 66938.4916 | 66938.4916
2016-12-01 | 129556.8755 | 226724.532 | 117500.9732 |  | 219238.2694 | 107039.5578 | 173978.0494
2017-01-01 | 728131.3765 | 954855.9086 | 185388.9664 |  | 404627.2358 | 169188.4352 | 343166.4846
2017-02-01 | 759289.4957 | 1714145.4043 | 275470.3332 |  | 680097.569 | 282422.9098 | 625589.3944
2017-03-01 | 889338.5111 | 2603483.9154 | 381987.1693 |  | 1062084.7383 | 295856.3376 | 921445.732
2017-04-01 | 524785.912 | 3128269.8275 | 198916.3309 |  | 1261001.0692 | 203780.2693 | 1125226.0013
2017-05-01 | 596046.0492 | 3724315.8766 | 146241.9401 |  | 1407243.0093 | 295451.3002 | 1420677.3015
2017-06-01 | 414439.2022 | 4138755.0788 | 337828.8883 |  | 1745071.8976 | 195309.84 | 1615987.1415
2017-07-01 | 80507.6977 | 4219262.7765 | 287493.3717 |  | 2032565.2694 | 278524.33 | 1894511.4715
2017-08-01 |  |  | 207528.0246 |  | 2240093.294 | 237073.03 | 2131584.5015
2017-09-01 |  |  | 362882.3856 |  | 2602975.6795 | 232330.1987 | 2363914.7002
2017-10-01 |  |  | 818636.6328 | 42952.8564 | 3464565.1687 | 554504.3 | 2918419.0002
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
43132
66938.4916 | 107039.5578 | 169188.4352 | 282422.9098 | 295856.3376 | 203780.2693 | 295451.3002
Formulas:
Mes = EDATE([Mes, row above],1)

## Avance Financiero ZFSA114
| Planificado |  | Ejecutado |  |  | Cubicado
Mes | Redes | Acometidas | Redes | Acometidas | Ejecutado | Facturado Mensual | Facturado Acumulado
2016-07-01 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 78466.7639 | 78466.7639 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-09-01 | 232283.6363 | 310750.4002 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-10-01 | 326618.0135 | 637368.4137 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 507117.2302 | 1144485.6438 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-12-01 | 637220.2933 | 1781705.9372 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | 602564.8836 | 2384270.8208 | 85898.9496 |  | 85898.9496 | 65272.9744 | 65272.9744
2017-02-01 | 410513.8869 | 2794784.7077 | 300164.0576 |  | 386063.0072 | 244990.833 | 310263.8074
2017-03-01 | 173912.6045 | 2968697.3122 | 324935.2194 |  | 710998.2266 | 325764.1222 | 636027.9296
2017-04-01 | 125087.1765 | 3093784.4887 | 197871.4978 |  | 908869.7244 | 172835.2136 | 808863.1432
2017-05-01 | 125087.1765 | 3218871.6652 | 253940.1654 |  | 1162809.8898 | 139500.7564 | 948363.8996
2017-06-01 | 0 |  | 89852.4688 |  | 1252662.3586 | 155821.36 | 1104185.2596
2017-07-01 | 0 |  | 129922.2983 |  | 1382584.6569 | 205324.1822 | 1309509.4418
2017-08-01 | 0 |  | 185255.5092 |  | 1567840.166 | 232371.8262 | 1541881.2679
2017-09-01 |  |  | 64068.8892 |  | 1631909.0552 | 120170.2919 | 1662051.5598
2017-10-01 |  |  | 432080.8955 |  | 2063989.9507 | 163835.1731 | 1825886.7328
2017-11-01
2017-12-01
2018-01-01
43132
Formulas:
Mes = EDATE([Mes, row above],1)