## CHIV105
Informe de seguimiento Octubre-Diciembre 2018
LOTE 8 CHIV-105
AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-105
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 1971 | 4180 | 2532 | 1208 | 118 | 1967 | 215 | 167 | 1573 | 1135.6
Ejecutado | 606 | 217 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-105
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 197.1 | 209 | 0 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 606 | 217 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-105
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 30.75% | 5.191% | 0% | 4.222% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## CHIV106
LOTE 9 CHIV-106
AVANCE TOTAL DE OBRA CHIV-106
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 990 | 1669 | 1159 | 398 | 73.5 | 743 | 117 | 4 | 942 | 279.1
Ejecutado | 367 | 99 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CHIV-106
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 99 | 83.45 | 0 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 367 | 99 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CHIV-106
| Izado de Poste | Puesta a Tierra | Armado MT | Armado BT | Vientos | Tendido Conductor MT(KM) | Tendido Conductor BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Cajas de Derivacion
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 37.07% | 5.932% | 0% | 8.291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## ZFPP402
LOTE 10 ZFPP-402
AVANCE TOTAL DE OBRA ZFPP-402
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 968 | 1582 | 1193 | 251 | 66 | 344 | 203 | 0 | 878 | 425
Ejecutado | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ZF-402
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 96.8 | 79.1 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ZFPP-402
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 45.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## CANA102
LOTE 11 CANA-102
AVANCE TOTAL DE OBRA CANA-102
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 1885 | 6955 | 2905 | 856 | 140 | 1574 | 210 | 0 | 2175 | 750.2
Ejecutado | 165 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO CANA-102
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 188.5 | 347.75 | 0 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 165 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL CANA-102
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 8.753% | 0% | 0% | 5.958% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## GALL103
LOTE 12 GALL-103
AVANCE TOTAL DE OBRA GALL-103
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 1602 | 4061 | 2656 | 193 | 62.3 | 1751 | 366 | 201 | 1342 | 1170
Ejecutado | 285 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO GALL-103
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 160.2 | 203.05 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 285 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL GALL-103
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 17.79% | 0% | 0% | 24.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## ABAP101
LOTE 13 ABAP-101
AVANCE TOTAL DE OBRA ABAP-101
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 2094 | 5458 | 1982 | 794 | 150 | 1343 | 164 | 0 | 1686 | 551.4
Ejecutado | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO ABAP-101
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 209.4 | 272.9 | 0 | 23.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL ABAP-101
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 9.217% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## BPER104
LOTE 14 BPER-104
AVANCE TOTAL DE OBRA BPER-104
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 1103 | 2556 | 1311 | 747 | 82.2 | 931 | 141 | 46 | 1041 | 675.1
Ejecutado | 461 | 181 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AVANCE PLANIFICADO VS EJECUTADO BPER-104
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 110.3 | 127.8 | 0 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ejecutado | 461 | 181 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL BPER-104
| Izado de Poste | Elementos de protección | Armado MT-BT | Cimentaciones | Tendido Conductor MT+BT(KM) | Conexiones y Jumpers | Transformadores | Gabinetes | Alumbrado Publico | Acometidas/10
Planificado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ejecutado | 41.8% | 7.081% | 0% | 15.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Base Datos Rem (hidden)
ITEM | UUCC | DESCRIPCION UUCC | Actividad Secundaria | Actividad Primaria | ListadodeCorrecciones | CantidadCorrecciones
1 | AC-1013 | Remoción de Acometida completa 120volt. en proyecto | Acometidas | REMOCIÓN |  | 0
2 | AC-1023 | Remoción de Acometida completa 240 volt.en proyecto | Acometidas | REMOCIÓN |  | 0
3 | AL-BT3 | Remoción de Línea de Baja Tensión en Alineamiento | Armados Baja Tension | REMOCIÓN |  | 0
4 | AP1-BT3 | Remoción de Luminaria HPS Completa Brazo 6 (150 W) | Alumbrado Publico | REMOCIÓN |  | 0
5 | AP1-BTb3 | Remoción de Soporte para Luminaria | Alumbrado Publico | REMOCIÓN |  | 0
6 | AP2-BT3 | Remoción de Luminaria HPS Completa Brazo 12 (250 W) | Alumbrado Publico | REMOCIÓN |  | 0
7 | BC-1013 | Remoción de Banco de Capacitores | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
8 | CDA-MT13 | Remoción de Cruceta Doble de Aceropara Media Tensión (cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
9 | CDA-MT3 | Remoción de Cruceta Doble de Aceropara Media Tensión (Cruceta de 6') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
10 | CDM-MT13 | Remoción de Cruceta Doble de Madera para Media Tensión (cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
11 | CDM-MT3 | Remoción de Cruceta Doble de Madera para Media Tensión (cruceta de 6') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
12 | CE-013 | Remoción de crucetas con cuchillas | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
13 | CO-001a3 | Remoción de Tendido de Conductor 1∅ AAAC 2/0 | Tendido de Conductor | REMOCIÓN |  | 0
14 | CO-001b3 | Remoción de Tendido de Conductor 3∅ AAAC 4/0 | Tendido de Conductor | REMOCIÓN |  | 0
15 | CO-002a3 | Remoción de Tendido de Conductor Triplex 2/0 Neutro 2/0 | Tendido de Conductor | REMOCIÓN |  | 0
16 | CO-0063 | Remoción de Conductor BT PVC 3 HILOS | Tendido de Conductor | REMOCIÓN |  | 0
17 | CPM-BT-023 | Remoción de Base circular en metal | Acometidas | REMOCIÓN |  | 0
18 | CSA-MT13 | Remoción de Cruceta Simple de Acero para Media Tensión(Cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
19 | CSA-MT3 | Remoción de Cruceta Simple de Acero para Media Tensión (Cruceta de 6') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
20 | CSA-MT3 | Remoción de Cruceta Simple de Acero para Media Tensión (Cruceta de 6') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
21 | CSM-MT13 | Remoción de Cruceta Simple de Madera para Media Tensión(Cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
22 | CSM-MT3 | Remoción de Cruceta Simple de Madera para Media Tensión (Cruceta de 6') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
23 | CT-1013 | Remoción de Transformador de Corriente | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
24 | CTB-13 | Remoción de Cruceta Simple tubular para Media Tensión(Cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
25 | CV1-BT3 | Remoción de Cruceta de Acero en Voladizo para media Tensión (cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
26 | CV1-MT3 | Remoción de Cruceta de Acero en Voladizo para media Tensión (cruceta de 8') | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
27 | CV2-MT3 | Remoción de Cruceta de Acero en Voladizo para Media Tensión (Dos Niveles) | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
28 | CV4-MT3 | Remoción de Cruceta Doble de Acero En Voladizo para Media Tensión | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
29 | CV6-MT3 | Remoción de Cruceta de Acero en Voladizo para media Tensión(Cruceta de 6) | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
30 | EA-MT3 | Remoción de Aislador Tipo Poste Sobre Cruceta de Acero Para Media Tensión | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
31 | EC-MT3 | Remoción de Aislador en Cabeza de Poste para Media Tensión | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
32 | END-1013 | Remoción de Enderezado poste con grua | Postes | REMOCIÓN |  | 0
33 | ET-MT3 | Remoción de Aislador Transversal para Media Tensión | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 1
34 | F1AF-BT3 | Remoción de Fin Baja Tensión Antifraude | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
35 | F1-BT3 | Remoción de Fin Baja Tensión (Cable Neutro) | Armados Baja Tension | REMOCIÓN |  | 0
36 | F1-MT3 | Remoción de Fin Media Tensión en Poste | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
37 | F2-MT3 | Remoción de Fin Media Tensión Sobre Cruceta Doble de Acero (Con Tornillo de Espaciamiento) | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
38 | F3-MT3 | Remoción de Fin Media Tensión Sobre Cruceta Doble de Acero | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
39 | F4-MT3 | Remoción de Doble Terminal Media Tensión | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
40 | F5-BT3 | Remoción de Fin Baja Tensión Antifraude | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
41 | F5-MT3 | Remoción de Fin Flotante a Media Tensión (2/0-4/0) | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
42 | HA-100A3 | Remoción de Viento simple en Baja Tension | Vientos | REMOCIÓN |  | 0
43 | HA-100B3 | Remoción de Viento simple en Media Tension | Vientos | REMOCIÓN |  | 0
44 | HA-1053 | Remoción de Viento aereo simple en Media Tension | Vientos | REMOCIÓN |  | 0
45 | HA-1063 | Remoción de Viento Vertical | Vientos | REMOCIÓN |  | 0
46 | HA-1083 | Remoción de Viento doble (Una sola ancla) | Vientos | REMOCIÓN |  | 0
47 | ITC-013 | Remoción de Interruptor telecontrolado trifasico | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
48 | ITC-023 | Remoción de Interruptor telecontrolado monofásico | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN
49 | L-13 | Remoción de Luminaria HPS Completa Brazo 6 (150 W) | Alumbrado Publico | REMOCIÓN |  | 0
50 | LB-6083 | Remoción de 3ø, Doble Terna Alineamiento en Voladizo | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
51 | PC-1EDN3 | Remoción de Remoción y Transporte De poste de concreto no recuperado | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
52 | PH1-EDN3 | Remoción de Poste de hormigon no recuperado | Postes | REMOCIÓN |  | 0
53 | PH-1EDN3 | Remoción de Poste de hormigon recuperado | Postes | REMOCIÓN
54 | PMC3 | Remoción de Poste de metal recuperado | Postes | REMOCIÓN |  | 0
55 | PM-EDN3 | Remoción de Poste de madera | Postes | REMOCIÓN |  | 0
56 | PR-2013 | Remoción de Seccionador – Fusible y Pararrayo en poste | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
57 | PT-1013 | Remoción de Transformador de Voltaje | Armados diversos | REMOCIÓN |  | 0
58 | S-13 | Remoción de Soporte tipo percha BT | Postes | REMOCIÓN |  | 0
59 | SF1-MT3 | Remoción de Seccionador Fusible en Poste | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
60 | SF2-MT3 | Remoción de Seccionador Fusible en Cruceta | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
61 | SO1-MT3 | Remoción de Soporte de terminal de cable 1Ø | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
62 | SP1-MT3 | Remoción de Seccionador Fusible Parrayo en Poste (10 kv) | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
63 | SP2-MT3 | Remoción de Seccionador Fusible Parrayo en Cruceta (10 kv) | Elementos de Proteccion y Maniobra | REMOCIÓN |  | 0
64 | SU-BT3 | Remoción de Suspensión Baja Tensión | Armados Baja Tension | REMOCIÓN |  | 0
65 | SU-MT3 | Remoción de 1ø Línea con Ángulo de 26º a 60º | Armados Baja Tension | REMOCIÓN |  | 0
66 | SV-BT3 | Remoción de Suspensión Baja Tensión Antifraude | Armados Baja Tension | REMOCIÓN |  | 0
67 | TP-1G3 | Remoción de Estructura 69 Kv | Armados diversos 69 Kv | REMOCIÓN |  | 0
68 | TP-3G3 | Remoción de Estructura 69 Kv | Armados diversos 69 Kv | REMOCIÓN |  | 0
69 | TR-104a3 | Remoción de Transformador monofásico en poste (25 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
70 | TR-104b3 | Remoción de Transformador monofásico en poste (37.5 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
71 | TR-104c3 | Remoción de Transformador monofásico en poste (50 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
72 | TR-104d3 | Remoción de Transformador monofásico en poste (75 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
73 | TR-104e3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (100 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
74 | TR-104f3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (15 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
75 | TR-104g3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (10 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
76 | TRAF-104a3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (25 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
77 | TRAF-104b3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (37.5 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
78 | TRAF-104c3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (50 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
79 | TRAF-104d3 | Remoción de Transformador monofásico antifraude en poste (75 kVA) | Transformadores | REMOCIÓN |  | 0
80 | [5 empty] | 0
81 | [5 empty] | 0
82 | [5 empty] | 0
83 | [5 empty] | 0
84 | [5 empty] | 0
85 | [5 empty] | 0
86 | [5 empty] | 0
87 | [5 empty] | 0
88 | [5 empty] | 0
89 | [5 empty] | 0
90 | [5 empty] | 0
91 | [5 empty] | 0
92 | [5 empty] | 0
93 | [5 empty] | 0
94 | [5 empty] | 0
95 | [5 empty] | 0
96 | [5 empty] | 0
97 | [5 empty] | 0
98 | [5 empty] | 0
99 | [5 empty] | 0
100 | [5 empty] | 0
101 | [5 empty] | 0
102 | [5 empty] | 0
103 | [5 empty] | 0
104 | [5 empty] | 0
105 | [5 empty] | 0
106 | [5 empty] | 0
107 | [5 empty] | 0
108 | [5 empty] | 0
109 | [5 empty] | 0
110 | [5 empty] | 0
111 | [5 empty] | 0
112 | [5 empty] | 0
113 | [5 empty] | 0
114 | [5 empty] | 0
115 | [5 empty] | 0
116 | [5 empty] | 0
117 | [5 empty] | 0
118 | [5 empty] | 0
119 | [5 empty] | 0
120 | [5 empty] | 0
121 | [5 empty] | 0
122 | [5 empty] | 0
123 | [5 empty] | 0
124 | [5 empty] | 0
125 | [5 empty] | 0
126 | [5 empty] | 0
127 | [5 empty] | 0
128 | [5 empty] | 0
129 | [5 empty] | 0
130 | [5 empty] | 0
131 | [5 empty] | 0
132 | [5 empty] | 0
133 | [5 empty] | 0
134 | [5 empty] | 0
135 | [5 empty] | 0
136 | [5 empty] | 0
137 | [5 empty] | 0
138 | [5 empty] | 0
139 | [5 empty] | 0
140 | [5 empty] | 0
141 | [5 empty] | 0
142 | [5 empty] | 0
143 | [5 empty] | 0
144 | [5 empty] | 0
145 | [5 empty] | 0
146 | [5 empty] | 0
147 | [5 empty] | 0
148 | [5 empty] | 0
149 | [5 empty] | 0
150 | [5 empty] | 0
151 | [5 empty] | 0
152 | [5 empty] | 0
153 | [5 empty] | 0
154 | [5 empty] | 0
155 | [5 empty] | 0
156 | [5 empty] | 0
157 | [5 empty] | 0
158 | [5 empty] | 0
159 | [5 empty] | 0
160 | [5 empty] | 0
161 | [5 empty] | 0
162 | [5 empty] | 0
163 | [5 empty] | 0
164 | [5 empty] | 0
165 | [5 empty] | 0
166 | [5 empty] | 0
167 | [5 empty] | 0
168 | [5 empty] | 0
169 | [5 empty] | 0
170 | [5 empty] | 0
171 | [5 empty] | 0
172 | [5 empty] | 0
173 | [5 empty] | 0
174 | [5 empty] | 0
175 | [5 empty] | 0
176 | [5 empty] | 0
177 | [5 empty] | 0
178 | [5 empty] | 0
179 | [5 empty] | 0
180 | [5 empty] | 0
181 | [5 empty] | 0
182 | [5 empty] | 0
183 | [5 empty] | 0
184 | [5 empty] | 0
185 | [5 empty] | 0
186 | [5 empty] | 0
187 | [5 empty] | 0
188 | [5 empty] | 0
189 | [5 empty] | 0
190 | [5 empty] | 0
191 | [5 empty] | 0
192 | [5 empty] | 0
193 | [5 empty] | 0
194 | [5 empty] | 0
195 | [5 empty] | 0
196 | [5 empty] | 0
197 | [5 empty] | 0
198 | [5 empty] | 0
199 | [5 empty] | 0
200 | [5 empty] | 0
201 | [5 empty] | 0
202 | [5 empty] | 0
203 | [5 empty] | 0
204 | [5 empty] | 0
205 | [5 empty] | 0
206 | [5 empty] | 0
207 | [5 empty] | 0
208 | [5 empty] | 0
209 | [5 empty] | 0
210 | [5 empty] | 0
211 | [5 empty] | 0
212 | [5 empty] | 0
213 | [5 empty] | 0
214 | [5 empty] | 0
215 | [5 empty] | 0
216 | [5 empty] | 0
217 | [5 empty] | 0
218 | [5 empty] | 0
219 | [5 empty] | 0
220 | [5 empty] | 0
221 | [5 empty] | 0
222 | [5 empty] | 0
223 | [5 empty] | 0
224 | [5 empty] | 0
225 | [5 empty] | 0
226 | [5 empty] | 0
227 | [5 empty] | 0
228 | [5 empty] | 0
229 | [5 empty] | 0
230 | [5 empty] | 0
231 | [5 empty] | 0
232 | [5 empty] | 0
233 | [5 empty] | 0
234 | [5 empty] | 0
235 | [5 empty] | 0
236 | [5 empty] | 0
237 | [5 empty] | 0
238 | [5 empty] | 0
239 | [5 empty] | 0
240 | [5 empty] | 0
241 | [5 empty] | 0
242 | [5 empty] | 0
243 | [5 empty] | 0
244 | [5 empty] | 0
245 | [5 empty] | 0
246 | [5 empty] | 0
247 | [5 empty] | 0
248 | [5 empty] | 0
249 | [5 empty] | 0
250 | [5 empty] | 0
251 | [5 empty] | 0
252 | [5 empty] | 0
253 | [5 empty] | 0
254 | [5 empty] | 0
255 | [5 empty] | 0
256 | [5 empty] | 0
257 | [5 empty] | 0
258 | [5 empty] | 0
259 | [5 empty] | 0
260 | [5 empty] | 0
261 | [5 empty] | 0
262 | [5 empty] | 0
263 | [5 empty] | 0
264 | [5 empty] | 0
265 | [5 empty] | 0
266 | [5 empty] | 0
267 | [5 empty] | 0
268 | [5 empty] | 0
269 | [5 empty] | 0
270 | [5 empty] | 0
271 | [5 empty] | 0
272 | [5 empty] | 0
273 | [5 empty] | 0
274 | [5 empty] | 0
275 | [5 empty] | 0
276 | [5 empty] | 0
277 | [5 empty] | 0
278 | [5 empty] | 0
279 | [5 empty] | 0
280 | [5 empty] | 0
281 | [5 empty] | 0
282 | [5 empty] | 0
283 | [5 empty] | 0
284 | [5 empty] | 0
285 | [5 empty] | 0
286 | [5 empty] | 0
287 | [5 empty] | 0
288 | [5 empty] | 0
289 | [5 empty] | 0
290 | [5 empty] | 0
291 | [5 empty] | 0
292 | [5 empty] | 0
293 | [5 empty] | 0
294 | [5 empty] | 0
295 | [5 empty] | 0
296 | [5 empty] | 0
297 | [5 empty] | 0
298 | [5 empty] | 0
299 | [5 empty] | 0
300 | [5 empty] | 0
301 | [5 empty] | 0
302 | [5 empty] | 0
303 | [5 empty] | 0
304 | [5 empty] | 0
305 | [5 empty] | 0
306 | [5 empty] | 0
307 | [5 empty] | 0
308 | [5 empty] | 0
309 | [5 empty] | 0
310 | [5 empty] | 0
311 | [5 empty] | 0
312 | [5 empty] | 0
313 | [5 empty] | 0
314 | [5 empty] | 0
315 | [5 empty] | 0
316 | [5 empty] | 0
317 | [5 empty] | 0
318 | [5 empty] | 0
319 | [5 empty] | 0
320 | [5 empty] | 0
321 | [5 empty] | 0
322 | [5 empty] | 0
323 | [5 empty] | 0
324 | [5 empty] | 0
325 | [5 empty] | 0
326 | [5 empty] | 0
327 | [5 empty] | 0
328 | [5 empty] | 0
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
Corregida
Pendiente
SI
NO