## Programación de PES
NUM PES | RESPONSABLE | FECHA | HORA INICIO | HORA FIN | HORAS | ALCANCE | ALIMENTADOR | PROYECTO | LOTE | FINANCIAMIENTO | TIPO DE APERTURA | AREA DE TRABAJO | COMUNIDADES AFECTADAS | CONTRATA | SUPERVISOR | CONTACTO | Horario
14418 | ANGEL FRICA | 2022-10-03 08:00 | 44837.3333 | 44837.5 | 4 | 129191 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 El Higo Luperón Puerto Plata afectados CT 129190 129191 | El Higo Luperón Puerto Plata, afectados CT 129190 129191 | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Matutino
14322 | RAMON COMPRES | 2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 44837.75 | 6 | 58809 | CANA102LIC | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 11% 8094711077 Carretera Licey Moca Canca La Reina | Carretera Licey-Moca, Canca La Reina | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14479 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 44837.75 | 6 | 58273 | DPED104 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 13% 8295997812 Carretera Don Pedro | Carretera Don Pedro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14429 | ANGEL FRICA | 2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 44837.75 | 6 | 48649 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8295997812 Carretera Principal El Higo Luperón Puerto Plata | Carretera Principal El Higo, Luperón Puerto Plata | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Vespertino
14321 | RAMON COMPRES | 2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 44837.75 | 6 | 56159 | MOCA103 | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8094711077 Carretera Licey Moca después del CT 171700 | Carretera Licey Moca | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14455 | CARLOS DAVID | 2022-10-03 12:00 | 44837.5 | 44837.75 | 6 | 59671 | NAGU102 | NAGU102 | LOTE 07 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8097475042 El Pozo La Factoria Carretera la Pichinga Las Flores y Los Pajones | El Pozo, La Factoria, Carretera la Pichinga, Las Flores y Los Pajones | KEPCO | Delence Gabriel | 809-747-5042 | Vespertino
14430 | ANGEL FRICA | 2022-10-04 08:00 | 44838.3333 | 44838.5 | 4 | 44400 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 Entrada al lado del Play El Higo Luperón Puerto Plata | El Higo Luperón Puerto Plata afectados | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Matutino
14336 | PAPA HURTADO | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | 58476 | CANA102LIC | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8094711077 Canca la Reina Entrada de los GIL | Canca la Reina Entrada de los GIL | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14339 | RAMON COMPRES | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | 58809 | CANA102LIC | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 11% 8097474945 Carretera Licey Moca Canca La Reina | Carretera Licey-Moca, Canca La Reina | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14480 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | 59457 | DPED101 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8295997812 Carretera Don Pedro y Monte Adentro | Carretera Don Pedro y Monte Adentro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14481 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | 59676 | DPED104 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 25% 8295997812 Carretera Don Pedro y Monte Adentro | Carretera Don Pedro y Monte Adentro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14432 | ANGEL FRICA | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | 48649 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8295997812 Carretera Principal El Higo Luperón Puerto Plata | Carretera Principal El Higo, Luperón Puerto Plata | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Vespertino
14330 | RAMON COMPRES | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | MOCA103SVI | MOCA103 | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | ITC COMPLETO | C 8094711077 Av 27 de febrero carretera hacia San Victor moca despues de la entrada de jamao Afecta Pueblo de San Victor arriba Ceiba de madera | Av 27 de febrero, carretera hacia San Victor, moca despues de la entrada de jamao Afecta Pueblo de San Victor arriba, Ceiba de madera | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14456 | CARLOS DAVID | 2022-10-04 12:00 | 44838.5 | 44838.75 | 6 | 59671 | NAGU102 | NAGU102 | LOTE 07 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8097475042 El Pozo La Factoria Carretera la Pichinga Las Flores y Los Pajones | El Pozo, La Factoria, Carretera la Pichinga, Las Flores y Los Pajones | KEPCO | Delence Gabriel | 809-747-5042 | Vespertino
14433 | ANGEL FRICA | 2022-10-05 08:00 | 44839.3333 | 44839.5 | 4 | 129191 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 El Higo Luperón Puerto Plata afectados CT 129190 129191 | El Higo Luperón Puerto Plata, afectados CT 129190 129191 | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Matutino
14458 | CARLOS DAVID | 2022-10-05 09:00 | 44838.5 | 44838.75 | 5 | 59671 | NAGU102 | NAGU102 | LOTE 07 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8097475042 El Pozo La Factoría Carretera la Pichinga Las Flores y Los Pajones | El Pozo, La Factoria, Carretera la Pichinga, Las Flores y Los Pajones | KEPCO | Delence Gabriel | 809-747-5042 | Matutino
14333 | RAMON COMPRES | 2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 44839.75 | 6 | 58809 | CANA102LIC | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 11% 8094711077 Carretera Licey Moca Canca La Reina | Carretera Licey-Moca, Canca La Reina | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14482 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 44839.75 | 6 | 59457 | DPED101 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8295997812 Carretera Don Pedro y Monte Adentro | Carretera Don Pedro y Monte Adentro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14483 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 44839.75 | 6 | 59676 | DPED104 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 25% 8295997812 Carretera Don Pedro y Monte Adentro | Carretera Don Pedro y Monte Adentro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14435 | ANGEL FRICA | 2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 44839.75 | 6 | 48649 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8295997812 Carretera Principal El Higo Luperón Puerto Plata | Carretera Principal El Higo, Luperón Puerto Plata | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Vespertino
14332 | RAMON COMPRES | 2022-10-05 12:00 | 44839.5 | 44839.75 | 6 | 56159 | MOCA103 | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8094711077 Carretera Licey Moca después del CT 171700 | Carretera Licey Moca | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14452 | ANGEL FRICA | 2022-10-06 08:00 | 44840.3333 | 44840.5 | 4 | 44400 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 Entrada al lado del Play El Higo Luperón Puerto Plata | El Higo Luperón Puerto Plata afectados | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Matutino
14338 | RAMON COMPRES | 2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 44840.75 | 6 | 58809 | CANA102LIC | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 11% 8097474945 Carretera Licey Moca Canca La Reina | Carretera Licey-Moca, Canca La Reina | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14484 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 44840.75 | 6 | 59457 | DPED101 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 2% 8295997812 Carretera Don Pedro y Monte Adentro | Carretera Don Pedro y Monte Adentro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14488 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 44840.75 | 6 | 59676 | DPED104 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 25% 8295997812 Carretera Don Pedro y Monte Adentro | Carretera Don Pedro y Monte Adentro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14437 | ANGEL FRICA | 2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 44840.75 | 6 | 129172 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 Entrada La Vereda El Higo Luperón Puerto Plata | Entrada La Vereda, El Higo Luperón Puerto Plata | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Vespertino
14331 | RAMON COMPRES | 2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 44840.75 | 6 | MOCA103SVI | MOCA103 | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | ITC COMPLETO | C 8094711077 Av 27 de febrero carretera hacia San Victor moca despues de la entrada de jamao Afecta Pueblo de San Victor arriba Ceiba de madera | Av 27 de febrero, carretera hacia San Victor, moca despues de la entrada de jamao Afecta Pueblo de San Victor arriba, Ceiba de madera | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14459 | CARLOS DAVID | 2022-10-06 12:00 | 44840.5 | 44840.75 | 6 | 59671 | NAGU102 | NAGU102 | LOTE 07 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8097475042 El Pozo La Factoria Carretera la Pichinga Las Flores y Los Pajones | El Pozo, La Factoria, Carretera la Pichinga, Las Flores y Los Pajones | KEPCO | Delence Gabriel | 809-747-5042 | Vespertino
14438 | ANGEL FRICA | 2022-10-07 08:00 | 44841.3333 | 44841.5 | 4 | 129191 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 El Higo Luperón Puerto Plata afectados CT 129190 129191 | El Higo Luperón Puerto Plata, afectados CT 129190 129191 | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Matutino
14334 | RAMON COMPRES | 2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 44841.75 | 6 | 58809 | CANA102LIC | MOCA103 | LOTE 08 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 11% 8094711077 Carretera Licey Moca Canca La Reina | Carretera Licey-Moca, Canca La Reina | KEPCO | Pedro Lora | 809-747-4945 | Vespertino
14493 | JOSE RODRIGUEZ | 2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 44841.75 | 6 | 58273 | DPED104 | LOTE10 | LOTE 10 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 13% 8295997812 Carretera Don Pedro | Carretera Don Pedro | KEPCO | Alberto Liriano | 809-747-9223 | Vespertino
14440 | ANGEL FRICA | 2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 44841.75 | 6 | 129172 | LUPR103 | NAGU101 | LOTE 06 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 1% 8295997812 Entrada La Vereda El Higo Luperón Puerto Plata | Entrada La Vereda, El Higo Luperón Puerto Plata | KEPCO | Domiltom Castillo | 829-599-7812 | Vespertino
14461 | CARLOS DAVID | 2022-10-07 12:00 | 44841.5 | 44841.75 | 6 | 59671 | NAGU102 | NAGU102 | LOTE 07 | BEI | CIRCUITO PARCIAL | 10% 8097475042 El Pozo La Factoria Carretera la Pichinga Las Flores y Los Pajones | El Pozo, La Factoria, Carretera la Pichinga, Las Flores y Los Pajones | KEPCO | Delence Gabriel | 809-747-5042 | Vespertino