## Programa
PROGRAMACION DE TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECTOR MAO
Concepto | Sector | Fecha | Circuito | Celda | Jefe de trabajo EDENORTE | Columna1 | Reserva | Jefe de trabajo Contrata | Hora de Inicio | Horario Finalizado | Alcance | Alimentador | Dirección | Acción a Ejecutar | % de Apertura | Equipos | Contrata | DIA
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-14 | 34.5 MONTECRISTI LADO MANZANILLO | MCRI302 | Juan Carlos Lugo | 16449 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 18:00 | MCRI302 | 34.5kV Montecristi - MCRI302 | PUEBLO DE COPEY | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | LUNES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-14 | 12.5 SANTA MARIA | SMAR101 | Juan Carlos Lugo | 16444 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 18:00 | SMAR101 | Santa Maria - SMAR101 | PUEBLO DE COPEY | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | LUNES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-15 | EXCLUSIVO DE DAJABON | DAJA101 | Juan Carlos Lugo | 16451 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 18:00 | DAJA101 | Zona Franca Dajabón - DAJA101 | DAJABON BARRIO LA ESPERANZA Y LA PAZ | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | MARTES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-15 | ITC DE CAÑONGO | DAJA101CAN | Juan Carlos Lugo | 16460 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-15 09:00 | 2022-11-15 18:00 | DAJA101 | Zona Franca Dajabón - DAJA101 | CAÑONGO | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | MARTES
MANT PREVENTIVO | MAO | 2022-11-14 | ITC DE CAÑONGO | SMAR101 | Juan Carlos Lugo | 16481 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-14 12:30 | 2022-11-14 18:00 | DAJA101 | Zona Franca Dajabón - DAJA101 | CAÑONGO | PODA CON TENSION | 10% | CANASTO Y GRUA | INGMELEC | LUNES
MANT PREVENTIVO | MAO | 2022-11-15 | 12.5 LOMA DE CABRERA | DAJA104 | Juan Carlos Lugo | 16483 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-15 12:30 | 2022-11-15 17:00 | DAJA104 | Loma de Cabrera - DAJA104 | LOMA DE CABRERA | PODA CON TENSION | 70% | CANASTO Y GRUA | INGMELEC | MARTES
MANT PREVENTIVO | MAO | 2022-11-16 | 12.5 LOMA DE CABRERA | DAJA104 | Juan Carlos Lugo | 16485 |  | ELIO TAVARES | 2022-11-16 12:30 | 2022-11-16 18:00 | DAJA104 | Loma de Cabrera - DAJA104 | PINAR CLARO | PODA CON TENSION | 10% | CANASTO Y GRUA | INGMELEC | MIERCOLES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-14 | EXCLUSIVO DE ESPERANZA | CESP103 | ALEXANDER DIAZ | 16455 |  | MARCOS JUNIOR | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 18:00 | CESP103 | INAPA - CESP103 | PRINCIPAL CENTRO DEL PUEBLO | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | LUNES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-15 | 1 DE MAO | MAON101 | ALEXANDER DIAZ | 16477 |  | MARCOS JUNIOR | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-15 18:00 | MAON101 | #1 (Mao) - MAON101 | PRINCIPAL CENTRO DEL PUEBLO | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | MARTES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-16 | 12.5 MONTECRISTI | MCRI101 | GABRIEL GARCIA | 16418 |  | ELIO TAVAREZ | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 18:00 | MCRI101 | Montecristi - MCRI101 | LOS KILOMETROS | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | MIERCOLES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-16 | ITC PALO VERDE | MCRI101PVE | GABRIEL GARCIA | 16420 |  | ELIO TAVAREZ | 2022-11-16 09:00 | 2022-11-16 18:00 | MCRI101 | Montecristi - MCRI101 | MAGDALENA | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | MIERCOLES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-17 | 12.5 VILLA VASQUEZ | VVAS101 | GABRIEL GARCIA | 16423 |  | ELIO TAVAREZ | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 18:00 | VVAS101 | Villa Vasquez - VVAS101 | CENTRO DEL PUEBLO | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | JUEVES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-17 | ITC LAS MATAS DE SANTA CRUZ | VVAS101LMS | GABRIEL GARCIA | 16425 |  | ELIO TAVAREZ | 2022-11-17 09:00 | 2022-11-17 18:00 | VVAS101 | Villa Vasquez - VVAS101 | CENTRO DEL PUEBLO | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | JUEVES
TCT Mant Prevent | MAO | 2022-11-18 | 12.5 VILLA VASQUEZ | VVAS101 | GABRIEL GARCIA | 16428 |  | ELIO TAVAREZ | 2022-11-18 09:00 | 2022-11-18 18:00 | VVAS101 | Villa Vasquez - VVAS101 | CENTRO DEL PUEBLO | PODA CON TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | VIERNES
Mant Prevent Poda | MAO | 2022-11-18 | ITC JOBO CORCOBADO | VVAS101JOB | OMAR SANTANA | 16432 |  | ELIO TAVAREZ | 2022-11-18 12:30 | 2022-11-18 17:00 | VVAS101 | Villa Vasquez - VVAS101 | JOBO CORCOBADO | PODA SIN TENSION | LINEA VIVA | Canasto TCT | INGMELEC | VIERNES
Mant Prevent Poda | MAO | 2022-11-17 | MARTIN GARCIA | VVAS102 | OMAR SANTANA | 16434 |  | THOMAS HIRALDO | 2022-11-17 12:30 | 2022-11-17 17:00 | VVAS102 | Guayubín - VVAS102 | MARTIN GARCIA | PODA SIN TENSION | 8% | BRIGADA DE PODA | INGMELEC | JUEVES
SALVAMENTO TRANSFORMADORES | MAO | 2022-11-14 | ITC DE CAÑONGO | SMAR101 | ORLANDO PERALTA | 16481 |  | ANDERSON SANTOS | 2022-11-14 12:30 | 2022-11-14 18:00 | DAJA101 | Zona Franca Dajabón - DAJA101 | CAÑONGO | SALVAMENTO TR | 10% | GRUA SALVAMENTO | INGMELEC | LUNES
SALVAMENTO TRANSFORMADORES | MAO | 2022-11-17 | MARTIN GARCIA | VVAS102 | ORLANDO PERALTA | 16434 |  | ANDERSON SANTOS | 2022-11-17 12:30 | 2022-11-17 17:00 | VVAS102 | Guayubín - VVAS102 | MARTIN GARCIA | SALVAMENTO TR | 8% | GRUA SALVAMENTO | INGMELEC | JUEVES
SALVAMENTO TRANSFORMADORES | MAO | 2022-11-18 | 12.5 VILLA LOS ALMACIGOS | ALMA101 | ORLANDO PERALTA | 16509 |  | ANDERSON SANTOS | 2022-11-18 09:00 | 2022-08-11 16:30 | ALMA101 | Los Almácigos - ALMA101 | AGUA CLARA | SALVAMENTO TR | 20% | GRUA SALVAMENTO | INGMELEC | VIERNES
Note on A12: Parlin del Carmen Almonte:
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel 2013 o versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel 2013 o versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel 2013 o versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel o versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos de tabla. La segmentación de datos de tabla se admite en Excel 2013 o versiones posteriores.
Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## BD
MATRICULA | CIRCUITO | SECTOR | Subestacion | ACCION A EJECUTAR
42460 | LADO PONTON | La Vega |  | ADEC CT PERDIDA
42502 | LADO SABANETA | La Vega |  | ADECUACION BT
42857 | LOS LAURELES | La Vega |  | ADECUACION MT
44956 | CERCADO ALTO | La Vega |  | ADECUACION MT Y BT
45113 | S10% LA ISLETA | La Vega |  | GAMA CIRCUITO
45115 | LAS UVAS | La Vega |  | LIMPIEZA REDES
46750 | HATILLO | La Vega |  | PODA SIN TENSION
47369 | COROCITO | La Vega |  | PODA CON TENSION
47369 | ANGOSTO | La Vega |  | PROYECTO
47568 | PEDREGAL | La Vega |  | PROYECTO CT
48272 | JUMA | La Vega |  | SALVAMENTO TR
48782 | LOS ROBLES | La Vega
50093 | BARRIO BLANCO | La Vega
50093 | BARRIO BLANCO | La Vega
50911 | LADO SANTO CERRO #5 LA VEGA (LVPE101) | La Vega
51433 | PIEDRA BLANCA | La Vega
51433 | PIEDRA BLANCA | La Vega
51484 | PEDREGAL, JARABACOA | La Vega
51517 | ESTANCITA | La Vega
51532 | LA CONFLUENCIA | La Vega
51533 | LOS HOYITOS | La Vega
51533 | PIEDRA BLANCA | La Vega
51570 | MIRADOR DEL YAQUE | La Vega | JARA101
51573 | LADO LA YAUTIA 12.5 JARABACOA | La Vega
51579 | MANABAO | La Vega
51838 | PALMARITO | La Vega
51847 | AMADA 1 | La Vega
52101 | S10% VILLAS ELSA | La Vega
52240 | EL ABANICO | La Vega
52267 | LOMA MALA | La Vega
52268 | LOMA MALA | La Vega
52907 | LADO LA CIGUA | La Vega
APPL101 | Circuito Aeropuerto - APPL101 | Puerto Plata
APPL102 | La Unión - APPL102 | Puerto Plata
CABT101 | #1 - CABT101 | Puerto Plata | CABARETE
CABT102 | #2 Cabarete - CABT102 | Puerto Plata | CABARETE
CABT103 | Exclusivo - CABT103 | Puerto Plata | CABARETE
CYAS501 | La Cruz de Yásica - CYAS501 | Puerto Plata
GURA501 | Gurabito de Yaroa - GURA501 | Puerto Plata
IMBE102 | #1 - IMBE102 | Puerto Plata
IMBE103 | #2 - IMBE103 | Puerto Plata
LUPR102 | LUPR102-LA ISABELA | Puerto Plata
LUPR103 | LUPR103-LUPERON | Puerto Plata
PDOR102 | A - PDOR102 | Puerto Plata
PDOR101 | B - PDOR101 | Puerto Plata
PPLA101 | #1 - PPLA101 | Puerto Plata
PPLA102 | #2 - PPLA102 | Puerto Plata
PPLA103 | #3 - PPLA103 | Puerto Plata
PPLA105 | #4 - PPLA105 | Puerto Plata
PPTA103 | #2 San Marcos - PPTA103 | Puerto Plata
PPTA101 | Cofresí - PPTA101 | Puerto Plata
SABY101 | #1 Sabaneta - SABY101 | Puerto Plata
SABY102 | #2 Sabaneta - SABY102 | Puerto Plata
SOSU104 | #2 El Batey - SOSU104 | Puerto Plata
SOSU103 | #3 Los Charamicos - SOSU103 | Puerto Plata
SOSU105 | Productos Sosua - SOSU105 | Puerto Plata
SOSU101 | Sosua - SOSU101 | Puerto Plata
TUBA501 | Tubagua - TUBA501 | Puerto Plata
YASI701 | Yásica de Yaroa - YASI701 | Puerto Plata
ZFPP401 | 4.16 MAIMON - ZFPP401 | Puerto Plata
ZFPP402 | ISABEL DE TORRES - ZFPP402 | Puerto Plata
ABAP101 | Abanico Per - ABAP101 | San Francisco
ABAP301 | Abanico Sánchez - ABAP301 | San Francisco
AGLI101 | AGLIPO | San Francisco
CENO102 | Acueducto Cenoví - CENO102 | San Francisco | CENOVI
CENO101 | Cenoví - CENO101 | San Francisco | CENOVI
CHIV105 | Imbert - CHIV105 | San Francisco
CHIV103 | Las Guaranas - CHIV103 | San Francisco
CHIV104 | Libertad - CHIV104 | San Francisco
CHIV102 | Piantini - CHIV102 | San Francisco
CHIV101 | Santa Ana - CHIV101 | San Francisco
CHIV106 | Vista del Valle - CHIV106 | San Francisco
COTU102 | Cotuí - COTU102 | San Francisco
COTU106 | Exclusivo de Cotui - COTU106 | San Francisco
COTU103 | Las Matas - COTU103 | San Francisco
GARZ701 | La Garza - GARZ701 | San Francisco
NAGU102 | El Factor - NAGU102 | San Francisco
NAGU101 | Nagua - NAGU101 | San Francisco
PAYI102 | Exclusivo-PAYI102 | San Francisco
PAYI101 | Payita - PAYI101 | San Francisco
PIME102 | Exclusivo Factoría Galan - PIME102 | San Francisco
PIME101 | Pimentel - PIME101 | San Francisco
RADE701 | Rincón Adentro - RADE701 | San Francisco
RMOL701 | #1 Rincón de Molenillo - RMOL701 | San Francisco
RSJU101 | RIO SAN JUAN - RSJU101 | San Francisco
SALC104 | #1 - SALC104 | San Francisco
SALC102 | Tenares - SALC102 | San Francisco
SALC101 | VILLA TAPIA - SALC101 | San Francisco
SAMA102 | #1 Samaná - SAMA102 | San Francisco
SAMA103 | Bahia Principe - SAMA103 | San Francisco
SAMA104 | Hotel Cayacoa - SAMA104 | San Francisco
SANC102 | Exclusivo Aeropuerto Catey - SANC102 | San Francisco
SANC105 | LOS AGREGADO - SANC105 | San Francisco
SANC103 | Sánchez - SANC103 | San Francisco
ACIB101 | ACERO DEL CIBAO | Santiago
CANA103 | #1 - CANA103 | Santiago | CANABACOA
CANA105 | #2 - CANA105 | Santiago | CANABACOA
CANA102 | #3 - CANA102 | Santiago | CANABACOA
CANA101 | #4 - CANA101 | Santiago | CANABACOA
CANA106 | Aereopuerto Cibao - CANA106 | Santiago | CANABACOA
CANA104 | Servicios Estación - CANA104 | Santiago | CANABACOA
CSIG101 | Toma de Agua Sabana Iglesia - CSIG101 | Santiago
DPED103 | #1 Don Pedro - DPED103 | Santiago
DPED104 | #2 Don Pedro - DPED104 | Santiago
DPED105 | #3 Don Pedro - DPED105 | Santiago
DPED101 | ZF Guazumal - DPED101 | Santiago
GALL102 | #1 - GALL102 | Santiago
GALL103 | #2 - GALL103 | Santiago
GALL101 | #6 - GALL101 | Santiago
GALL114 | #3 - GALL114 | Santiago
GALL113 | #4 - GALL113 | Santiago
GALL112 | #5 - GALL112 | Santiago
JANI102 | Bayguate - JANI102 | Santiago
JANI101 | Jánico - JANI101 | Santiago
NAVA102 | Factoría Bisono - NAVA102 | Santiago
NAVA101 | Navarrete - NAVA101 | Santiago
NIBA102 | #4 - NIBA102 | Santiago
NIBA103 | #4A - NIBA103 | Santiago
NIBA101 | #8 - NIBA101 | Santiago
NIBA104 | 1-2 DE NIBAJE - NIBA104 | Santiago
NIBA112 | #3 - NIBA112 | Santiago
NIBA113 | #5 - NIBA113 | Santiago
NIBA114 | #6 - NIBA114 | Santiago
NIBA116 | #7 - NIBA116 | Santiago
NIBA115 | #9 - NIBA115 | Santiago
PGAR401 | Pedro García - PGAR401 | Santiago
QUIN103 | Exclusivo - QUIN103 | Santiago
QUIN101 | La Canela - QUIN101 | Santiago
QUIN102 | Villa Gonzalez - QUIN102 | Santiago
SAJO101 | Centro de SAJOMA - SAJO101 | Santiago
SAJO102 | Los Montones - SAJO102 | Santiago
TAVE305 | Exclusivo Servicios Auxiliares SSEE | Santiago
TAVE101 | Sabana Iglesia - TAVE101 | Santiago
TAVE302 | Santiago Taveras Janico - TAVE302 | Santiago
VOLG101 | Lado Licey - VOLG101 | Santiago
VOLG102 | Villa Olga - VOLG102 | Santiago
VOLG103 | Villa Olga - VOLG103 | Santiago
ZFSA105 | #1 - ZFSA105 | Santiago
ZFSA104 | #4 - ZFSA104 | Santiago
ZFSA101 | #9 - ZFSA101 | Santiago
ZFSA103 | MEDINA EXPORT - ZFSA103 | Santiago
ZFSA114 | #2 - ZFSA114 | Santiago
ZFSA115 | #3 - ZFSA115 | Santiago
ZFSA117 | ZF LA CANELA - ZFSA117 | Santiago
ALMA101 | Los Almácigos - ALMA101 | Valverde Mao
CAOB501 | Las Caobas - CAOB501 | Valverde Mao
CESP101 | Esperanza - CESP101 | Valverde Mao
CESP103 | INAPA - CESP103 | Valverde Mao
CESP102 | Laguna Salada - CESP102 | Valverde Mao
CESP104 | Villa Elisa - CESP104 | Valverde Mao
DAJA103 | Dajabón - DAJA103 | Valverde Mao
DAJA104 | Loma de Cabrera - DAJA104 | Valverde Mao
DAJA101 | Zona Franca Dajabón - DAJA101 | Valverde Mao
CMON101 | Zona Retiro Monción | Valverde Mao
PJAJ101 | Exclusivo Productos JAJA - PJAJ101 | Valverde Mao
KREA101 | KOLA REAL - KREA301 | Valverde Mao
MANZ501 | Manzanillo - MANZ501 | Valverde Mao
MAON101 | #1 (Mao) - MAON101 | Valverde Mao
MAON102 | #2 (Mao) - MAON102 | Valverde Mao
MAON103 | #3 (Mao) - MAON103 | Valverde Mao
MCRI305 | 34.5 KV Montecristi - Villa Vásquez MCRI305 | Valverde Mao
MCRI302 | 34.5kV Montecristi - MCRI302 | Valverde Mao
MCRI101 | Montecristi - MCRI101 | Valverde Mao
MCRI103 | ZF Montecristi - MCRI103 | Valverde Mao
MNUE305 | Línea 34.5 kV Hacia Cruce de Esperanza MNUE305 | Valverde Mao
MNUE301 | Línea 34.5 kv Santiago Rodriguez MNUE301 | Valverde Mao
MONC101 | Monción - MONC101 | Valverde Mao
NJUD701 | Nueva Judea - NJUD701 | Valverde Mao
PART401 | Partido Dajabón - PART401 | Valverde Mao
PINO401 | El Pino - PINO401 | Valverde Mao
REEF101 | REEFER SERVICES - REEF101 | Valverde Mao
ROCA501 | LA ROCA 501 | Valverde Mao
SMAR101 | Santa Maria - SMAR101 | Valverde Mao
SROD101 | #1 - SROD101 | Valverde Mao
SROD102 | #2 - SROD102 | Valverde Mao
SRON301 | SRON301-SANTIAGO RODRIGUEZ | Valverde Mao
SRON302 | SRON302-SANTIAGO RODRIGUEZ | Valverde Mao
VVAS102 | Guayubín - VVAS102 | Valverde Mao
VVAS101 | Villa Vasquez - VVAS101 | Valverde Mao
VVAS103 | VILLA VASQUEZ - VVAS103 | Valverde Mao
52976 | LA ROSA | La Vega
53019 | LAS CARMELITAS | La Vega
53305 | POLLO CIBAO | La Vega
53326 | JUMA | La Vega
53522 | LADO LAS MARTINEZ | La Vega |  | 1
53525 | S10% EURIPIDES | La Vega
53525 | SECC EL EURIPIDES 10% | La Vega
53526 | PINAR QUEMADO | La Vega
53526 | PINAR QUEMADO MONOFASICO | La Vega
53567 | LOS CACAO | La Vega
53572 | BARRIO FALCONDO | La Vega
53578 | DON ZOILO | La Vega
53587 | EL HIGUERO | La Vega
53590 | LAS MARAS | La Vega
53602 | ESTANCITA | La Vega
53840 | VILLA FRANCISCA | La Vega
53849 | LAS MARAS | La Vega
53849 | LAS MARAS | La Vega
53888 | VILLA ROSA | La Vega
54076 | PEÑA Y REINOSO | La Vega
55471 | EL PINO | La Vega
56054 | LAS MERCEDES | La Vega
56220 | LADO LOS JAPONESES LVPE101 | La Vega
56284 | LADO CONTROBA RINC102 | La Vega
56730 | LADO PONTON ITC PEDRO A. RIVERA | La Vega
50466 | LADO JOA, LAS GUARANITAS | La Vega
51505 | CARR PALO BLANCO 12.5 JARABACOA | La Vega
51874 | LADO PONTON LVPE103APR | La Vega
51890 | ENT EDWIN TRANSMISION LVPE101 | La Vega
52101 | LADO VILLA ELSA MOCN103 | La Vega
53538 | AV LA CONFLUENCIA | La Vega
53596 | SECC INSDUSTRIAS MACIER EX ZONA FM | La Vega
55007 | CARR MATANZA LVPE102 | La Vega
55710 | LADO EL BADEN RANCHITO CENO102 | La Vega
56284 | CARR EL PINO, CONTROBA | La Vega
56397 | LA LOMETA, RINC101 | La Vega
56447 | PALO BLANCA, JARA101 | La Vega
56730 | LADO PONTON LVPE103APR | La Vega
BONP101 | Bonao Pueblo - BONP101 | La Vega
BPER101 | #3 - BPER101 | La Vega | BONAO PER
BPER101DUV | ICAT DUARTE VIEJA | La Vega | BONAO PER
BPER101LIB | ITC LIBERTAD | La Vega | BONAO PER
BPER102 | #2 - BPER102 | La Vega | BONAO PER
BPER104 | #1 - BPER104 | La Vega | BONAO PER
BPER105 | #4 - BPER105 | La Vega | BONAO PER
BPER105ATO | ITC ARROYO TORO | La Vega | BONAO PER
CONS101 | CONS101 | La Vega
CONS101 | 12.5 CONSTANZA | La Vega
CONS101PAL | ITC PALERO (12.5 CONSTANZA) | La Vega
CONS401 | Constanza - CONS401 | La Vega
JARA101 | Jarabacoa - JARA101 | La Vega
JARA101BBL | ITC BARRIO BLANCO | La Vega
JARA101MAN | ITC MANABAO | La Vega
JARA101MON | ITC-MONTAÑA | La Vega
JARA101PBA | ITC-PEDRA BLANCA | La Vega
JARA101POZ | ITC LA POZA | La Vega
LRIO101 | El Río Constanza - LRIO101 | La Vega
LVEG103 | Circuito 8 De La Vega- LVEG103 | La Vega
LVEG103TER | ICAT DE TERRERO | La Vega
LVEG104 | #2 La Vega Nueva - LVEG104 | La Vega
LVEG105 | #7 La Vega Nueva - LVEG105 | La Vega
LVEG105HAT | ITC-HATICO | La Vega
LVEG403 | #3 - LVEG403 | La Vega
LVPE101 | #5 - LVPE101 | La Vega
LVPE101ARE | ITC-ARENOSO | La Vega
LVPE101LOM | ICAT LOMA DE LOS ANGELES (5 DE LA VEGA) | La Vega
LVPE101SOT | ICAT LADO SOTO | La Vega
LVPE101SUA | ICAT LOS SUAREZ | La Vega
LVPE102 | #4 - LVPE102 | La Vega
LVPE102BAC | ITC BACUI | La Vega
LVPE102BAR | ITC-BARRANCA | La Vega
LVPE102BAR | ITC BARRANCA | La Vega
LVPE102CAB | ITC CABUYA | La Vega
LVPE102COR | ICAT EL CORSAL | La Vega
LVPE102CUA | ICAT LAS CUARENTAS | La Vega
LVPE102HOY | ICAT HOYA GRANDE | La Vega
LVPE102POC | ICAT DE POCILGA | La Vega
LVPE102RAN | ITC-RANCHO VIEJO | La Vega
LVPE102YAY | ICAT LAS YAYAS | La Vega
LVPE103 | #6 - LVPE103 | La Vega
LVPE103APR | ITC PEDRO A. RIVERA | La Vega
LVPE103PON | ITC-PONTON | La Vega
MAIM401 | Maimón - MAIM401 | La Vega
MAIM402 | Las Minas - MAIM402 | La Vega
MOCA102 | 6 de Moca - MOCA102 | La Vega
MOCA103 | #2 - MOCA103 | La Vega
MOCA103LIC | ITC-LICEY | La Vega
MOCA103SVI | ITC SAN VICTOR | La Vega
MOCA104 | #5 - MOCA104 | La Vega
MOCA104DUA | ITC-LA DUARTE | La Vega
MOCA104JLO | ITC JUAN LOPEZ | La Vega
MOCA104ROS | ITC-LA ROSARIO | La Vega
MOCA104VTR | ITC VILLA TRINA #5 - MOCA104 | La Vega
MOCN101 | ACUEDUCTO CORAAMOCA - MOCN101 | La Vega
MOCN103 | #1 - MOCN103 | La Vega
MOCN103CAR | ICAT CARRETERA EL RIO | La Vega
MOCN103CHA | ICAT LA CHANQUETA | La Vega
MOCN103CUT | ITC-CUTUPU | La Vega
MOCN103GMA | ICAT LA GUAMA | La Vega
MOCN103GUA | ITC-GUANABANO | La Vega
MOCN106 | #4 - MOCN106 | La Vega
MOCN107 | #3 - MOCN107 | La Vega
MOCN107MAM | ITC-MAT MUNICIPAL | La Vega
MOCN107MLJ | ITC-MON LA JAGUA | La Vega
PBAJ701 | Paso Bajito - PBAJ701 | La Vega
PBAJ701 | 701 PASO BAJITO | La Vega
RINC101 | #2 Rincón - RINC101 | La Vega
RINC101FRO | ITC LA FRONTERA | La Vega
RINC101IND | ICAT LADO INDEPENDENCIA | La Vega
RINC101LOM | ICAT LA LOMETA | La Vega
RINC101SAN | ICAT SAN BARTOLO | La Vega
RINC102 | #1 Rincón - RINC102 | La Vega
RINC102LMI | ITC LOMA MIRANDA | La Vega
RINC102PIN | ITC-EL PINO | La Vega
RINC102SIE | ITC 7S | La Vega
RINC103 | Exclusivo RINC103 | La Vega
TIRE701 | Tireo - TIRE701 | La Vega
ZFVE101 | #2 Zona Franca La Vega - ZFVE101 | La Vega
ZFVE101GTA | ITC LAS GUARANITAS | La Vega
ZFVE101GUA | ITC-GUACO | La Vega
ZFVE101JYA | ITC JIMAYACO | La Vega
ZFVE101LLA | ITC LAS LLANADAS #2 ZONA FRANCA | La Vega
ZFVE101MAM | ITC-MAMONA | La Vega
ZFVE101MOV | ITC LOS VALERIOS | La Vega
ZFVE101PIS | ITC-PISTA | La Vega
ZFVE101VRI | ITC-LOS VALERIOS | La Vega
ZFVE102 | #1 Exclusivo - ZFVE102 | La Vega
ZFVE101BUR | ITC BURENDE | La Vega